## PAI 2021
RAP Eje Cafetero Plan de Acción Institucional vigencia 2021 articulado con el MIPG
Plataforma Estratégica PEI |  |  |  |  | Estructura MIPG |  |  | Esperado 2021
Código Objetivo | Objetivos Estratégicos | Estrategia | Código Línea Acción | Líneas de Acción | Dimensión MIPG (si aplica) | Política MIPG | Referencia Normativa / Tecnológica | Nro. Acción | Acción/ Compromiso/ Producto | Indicador | Tipo de indicador | Medición del indicador | Entregable | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
1 | Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos para el cumplimiento de metas
| 1.1 | Gestionar recursos técnicos y financieros a través de la presentación de proyectos a fuentes de financiación nacional y de cooperación internacional. | 1,1,1 | Garantizar la disponibilidad del recurso necesarios para el apoyo técnico en el proceso de gestión de bienes y servicios. | 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2,2.2 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 2,2,3 Política de Compras y Contratación Pública | Ley 2056/2020 Decreto 111/1196, Decreto 3402/2007 FUT (formulario único territorial), Decreto 2056/2020 directrices Ministerio Hacienda, DNP. Elaboración planes de adquisiciones - Colombia Compra Eficiente Manual Opertativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , V3, 2019 página 37,38 SIIF Nación | 1 | Estructurar y ejecutar el presupuesto, que permita que la planeación estratégica institucional sea viable y sostenible. | Proyección del presupuesto de ingresos y gastos Ejecuciones presupuestales mensualizadas conforme a la ley. | Efectividad | Anual Trimestral | Acuerdo Regional de Presupuesto anual estructurado Informes trimestrales de ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31
[8 empty] | 2 | Estructurar el Plan Operativo Anual de Inversión POAI en el marco de de la planeación estratégica e institucional que sea viable y sostenible. | Presupuesto de inversión armonizado con la planeación estratégica e institucional | Efectividad | Anual Trimestral | POAI estructurado a la aprobación del Plan Estratégico Regional | Subgerencia de Planeación Estratégica | 2021-08-01 | 2021-11-30
[7 empty] | Constitución Política art 305-307 ley 80/1993, Ley 1150/2007, Ley 1474/2011 Decreto Ley 2106/2019 | 3 | Realizar la gestión contractual mediante la implementación del Manual de Contratación | Manual de Contratación socializado, publicado, implementado | Eficacia | Anual Trimestral | Documento socializado, publicado e implementado | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 1,1,2 | Generar herramientas informáticas que faciliten el acceso y consulta remota de información regional para las entidades asociadas. | 3, Gestión con Valores para el Resultado | 3,2,1,2 Gobierno Digital 3,2,1,3 Política Seguridad Digital | Ley 1273/2009, Ley 1712/2014 Tranparencia y acceso a la Información, Ley1928/2018, Decreto: 1078/2015 art. 2,2,9,1,1,2, - Decreto 103/2015 Acuerdos 02/2018, 08/2019 manual de gobierno digital CONPES 3854/2016 | 4 | Revisar el diseño y actualizar los links de la página web con la totalidad de los componentes de accesibilidad, y con las directrices de usabilidad, referidos para la administración pública. | Página Web actualizada y de fácil acceso a la ciudadanía. | Eficiencia | Trimestral | Estructura de la página de acuerdo a lineamientos de Ley Archivos digitales Informes trimestrales Seguimiento | Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Comunicaciones. | 2021-02-15 | 2021-12-15
[7 empty] | (https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15399_foto_marquesina.pdf) Documento Conpes 3854/2016 PAS Guía para el diseño de un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información Directrices MinTic http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8240_Guia_Lenguaje.pdf www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 5 | Estructurar los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado. | Avance de la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) | Eficacia | Anual | Avance de estructuración en un 15% | Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera Responsables, todos los procesos | 2021-06-15 | 2021-11-30
[8 empty] | 6 | Estructurar los planes: 1, tratamiento de riesgos de seguridad de la información y 2. seguridad y privacidad de la información. | Políticas elaboradas, aprobadas e implementadas | Eficacia | Anual | Política de HABEAS DATA.elaboradas, aprobadas implementadas y publicada Política de seguridad y privacidad de la información elaborada, aprobada, implementada. | Subgerencia Administrativa y Financiera Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Comunicaciones. | 2021-06-15 | 2021-11-30
[5 empty] | 5,0 Información y Comunicación | 5,2,4 Gestión de la Información Estadística | Ley 1712/2014 Decreto 1170/2015 Manual Operativi de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V3,2019 página 86-92. www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Sistema Estadístico Nacional - SEN | 7 | Generar y disponer de la información estadística así como la de los registros administrativos, para mejorar la efectividad de la gestión y la planeación basada en evidencias, que permita evaluar la efectividad de las acciones institucionales y resolver las problématicas sociales, económicas y ambientales. | recolección de datos de calidad que permitan llevar a cabo su análisis para la toma de decisiones basadas en evidencias. | Efectividad | Semestral | Analisis de la gestión institucional en términos estadísticos | Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | 1,1,3 | Implementar acciones de transparencia. | 1, Talento Humano | 1,2,2 Integridad | Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.8.1.3, 2.2.15.1 Manual y caja de herramientas para la implementación www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad Guía para la identificación y declaración de conflictos de intereses - DAFP Manual Opertativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , V3, 2019, pág 40 | 8 | Elaborar el código de integridad, en articulación con la identificación de valores y principios institucionales, que permita la acción y coordinación entre una entidad transparente, eficiente y abierta; unos servidores públicos comprometidos y proactivos y una ciudadanía participativa y corresponsable. | Código de integridad elaborado | Efectividad | Anual | Documento Código de Integridad elaborado, | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-08-01 | 2021-11-15
[5 empty] | 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2,2,1 Planeación Institucional | Ley 1474 de 2011, artículo 73. Decreto 124 de 2916. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción (numeral 2.2) Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (numeral II - Acciones Preliminares al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 9 | Elaborar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, como mecanismo de prevención y del control de la gestión pública, | Plan elaborado | Efectividad | Anual | Documento elaborado | Responsables de elaboración Control Interno y de Gestión Oficina Asesora Jurídica Coordina Subgerencia Planeación Estratégica Regional | 2021-06-01 | 2021-11-15
[5 empty] | 3, Gestión con Valores para el Resultado | 3,2,2,1 Servicio al Ciudadano | Ley 1712/2012 | 10 | Establecer mecanismos para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014 | Página web actualizada | Efectividad | Trimestral | Página web actualizada constantemente con información de interés para con el sujeto obligado. Procedimiento elaborado. | Oficina de Relaciones Inter institucionales y Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-12-31
[6 empty] | 3,2,2,3 Participación ciudadana en la Gestión Pública | Ley 1757 de 2015 artículo 48 y 78 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V4, 2019, páginas 68-73 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 11 | Establecer los lineamientos para la estrategia de Rendición de Cuentas, estableciendo los parámetros acordes a la competencia de la entidad. | Estrategia definida | Efectividad | Anual | Procedimiento de rendición cuentas elaborado, aprobado y socializado | Subgerencia Planeación Estratégica Regional | 2021-06-01 | 31/11/2021
[5 empty] | 5, Información y Comunicación | 5,2,3 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Manual Operativi de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V3,2019 página 86-88. www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 12 | Transparencia Pasiva: Verificar y evaluar el cumplimiento de la gestión institucional. (modulos, políticas y programas, que permita responder de buena fé, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública. | Gestión institucional controlada y evaluada | Resultado | Trimestral | Informes trimestrales sobre los resultados logrados en la gestión institucional. Formatos estandarizados por Subgerencia de Planeación | Lidera y consolida - Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-02-01 | 2021-12-31
[8 empty] | 13 | Transparencia Pasiva: Rendir Informes trimestrales de seguimiento y evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR que involucra un análisis desde su recepción hasta su respuesta ( Registro de todos los PQRS presentados, tiempo de respuesta, número de solicitudes de información con respuesta negativa, Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, Recomendaciones de los particulares dirigidas a: Mejorar el servicio que preste la entidad , incentivar la participación en la gestión pública y racionalizar el empleo de los recursos disponibles etc.) | Indice de efectividad en los tiempos de respuesta y acertividad de PQRS | Efectividad | Trimestral | Informes de seguimiento y alertas de la evaluación de Peticiones Quejas y Reclamos PQR | Subgerencia Administrativa y Financiera Natalia | 2021-03-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Ley 1712/2014 Decreto 1170/2015 Manual Operativi de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V3,2019 página 86-92. www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Sistema Estadístico Nacional - SEN | 14 | Transparencia Activa: Publicar y divulgar en el sitio web de "transparencia y acceso a la información el Plan de Atención de Servicios al Ciudadano". La documentación necesaria que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en la Ley 1712 de 2014. | Información publicada en tiempo real, veraz, oportuna. | Efectividad | Trimestral | Informes de seguimiento y evaluación de la gestión en transparencia y acceso a la información | Lideran: Subgerencia Administrativa y Financiera. Oficina de Relaciones Inter institucionales y Comunicaciones Responsables: Todos los procesos | 2021-03-01 | 2021-12-15
|  |  | 1,1,4 | Propiciar espacios de articulación interinstitucional. | 6,0 Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6,3 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ley 489/1998 art.117 PND 2018-2022 Manual Operativi de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V3,2019 página 95-102 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 15 | Cultura de Compartir y Difundir: Coordinar y Gestionar alianzas para fomentar soluciones innovadoras, a través de nuevos o mejorados métodos y tecnologías para la entidad. Mantener cooperación con otras entidades, organismos o instituciones que potencien el conocimiento de la entidad y faciliten el intercambio. | Alianzas con otras instituciones o entidades | Efectividad | Semestrales | Informes de alianzas con otras instituciones o entidades | Lidera Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-01-01 | 2021-12-31
2 | Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias del talento humano de la institución
| 2.1 | Fortalecer el liderazgo del Talento Humano bajo principios de integridad y legalidad, como motor de generación de resultados. | 2,1,1 | Fortalecimiento operativo del Talento Humano. | 1, Talento Humano | 1,2,1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Ley 1454/2011; Ley 1962/2019 Decreto 900/2020, Convenio RAP20201118_121434, Acuerdo Regional 001/219. | 16 | Identificar la normatividad aplicable a cada proceso. | control normativo implementado | Eficacia | Semestral | Listado de nomatividad por proceso, de acuerdo a formato sugerido por Subgerencia de Planeación. | Lidera Oficina Asesora Jurídica Responsable. Todos los procesos | 2021-06-01 | 2021-11-15
[8 empty] | 17 | Socializar al 100% de servidores públicos en el marco legal vigente aplicable a la RAP Eje Cafetero. | Personal instruido normatividad aplicabale a la RAP eje Cafetero | Eficacia | Semestral | Informe y registros de socialización (lista de asistencia, registro fotográfico, acta de socialización, capacitación) | Lideran: Oficina Asesora Jurídica Subgerencia Administrativa y Financiera Responsable. Todos los Procesos | 2021-03-01 | 2021-10-31
[7 empty] | Ley 909 de 2004, Artículo 15 Decreto 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 y siguientes www.sigep.gov.co | 18 | Solicitar la creación de la RAP Eje Cafetero ante el DAFP en la plataforma SIGEP | Entidad registrada ante el DAFP | Eficacia | Anual | Usuario y contraseña del DAFP | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-01-01 | 31/04/2021
[8 empty] | 19 | Diligenciar la plantilla de roles y alta masiva de personal para creación del organigrama y planta de personal en el SIGEP | Instrumento diligenciado y aplicado. | Eficacia | Anual | Registro en Plataforma SIGEP | Subgerencia Administrativa y Financiera | 31/04/2021 | 2021-12-15
[8 empty] | 20 | vincular y validar el 100% de las hojas de vida del personal de servidores publicos vinculados en la plataforma SIGEP | Monitereo Total hojas de vida validadas en SIGEP/ total servidores públicos vinculados | Eficacia | Semestral | Hojas de vida validadas en SIGEP | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-08-01 | 2021-12-15
[7 empty] | Ley 909 de 2004, Artículo 15, 37, 38, 39, 40, 50 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.8.1.1 y siguientes, 2.2.13.1.6 y siguientes Acuedo n°. CNSC - 6176 de 2018 | 21 | Estructurar los lineamientos para la evaluación de desempeño del personal, de acuerdo con las directrices vigentes emitidas por el DAFP | Lineamientos estructurados | Eficacia | Semestral | Documento prelimnar de la estructura de la evaluación del desempeño | Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-06-01 | 2021-11-15
[7 empty] | Ley 909 de 2004, Artículo 15, 17 Decreto 1083 de 2015 (Decreto 612 de 2018) Artículo 2.2.22.3.14 Guía de gestión estratégica del talento humano GETH - Abril 2018 Tendencias Globales en Capital Humano 2017, Reescribiendo las reglas para la era digital. Deloitte University Press, 2017 Tendencias Globales en Capital Humano 2016, La nueva organización: un diseño diferente. Deloitte University Press, 2016. www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 22 | Elaborar el plan estratégico integral de talento humano, articulado y vinculado con el Plan de Acción Institucional. | Avance en la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano | Eficacia | Anual | Documentos: Política cero papel Código de Integridad Política de seguridad y salud en el trabajo Inducción y reeinducción | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  |  | 2,1,2 | Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés. | 3, Gestión con Valores para el Resultado | 3,2,1,4 Defensa Jurídica 3,2,1,5 Mejora Normativa | manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión páginas 54-62 lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 23 | Elaborar e implementar los lineamintos de la etapa del ciclo de defensa jurídica, | documento elaborado | Eficacia | Anual | Documento elaborado, | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2021-11-15
[8 empty] | 24 | Registrar la entidad ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el eKOGUI | entidad registrada en eKOGUI | Eficacia | Anual | Registro de la entidad en EKOGUI | Oficina Asesora Jurídica | 2021-06-01 | 2021-10-15
[8 empty] | 25 | Apoyar los lineamientos normativos en la estructuración y seguimiento de la política de Integridad, como elemento transversal para mejorar la relación Estado - Ciudadano. Apoyar la mejora regulatoria para los procesos | Planes , políticas y procesos apoyados juridicamente para la mejora normativa | Efectividad | Anual | Procesos apoyados en normatividad vigente | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-12-31
3 | Promover el desarrollo territorial mediante la concertación y gestionar proyectos supra departamentales que promuevan el desarrollo regional e institucional
| 3.1 | Convertir la RAP EC en un tanque de pensamiento sobre el desarrollo regional, con la participación de actores públicos, privados y académicos. | 3,1,1 | Adelantar las gestiones ante las instancias correspondientes para la delegaciones o asignación de competencias para proyectos de impacto. | 2,0 Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2,2,1 Planeación Institucional |  | 26 | Delegar o asignar competencias para el diseño y ejecución de proyectos de impacto | Hechos Regionales Identificados |  | Anual | Acto Administrativo. | Gerencia Proyectos | 2021-07-01 | 2021-12-31
|  |  | 3,1,2 | Fortalecer la identificación y gestión de programas y proyectos de impacto regional. |  |  | Ley 1962/2019 - Decreto 900/2020 Ley 1474/2011 artículo 74, Decreto 1083/2015, Decreto 612/2018, | 27 | Estructurar el Plan Estratégico Regional - PER .que oriente el desarrollo económico y social de la región. | PER, elaborado, aprobado, socializado y en implementación | Efectividad Impacto | Anual Cuatrimestral | PER elaborado, aprobado, socializado y en implementación | Gerencia Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2020-06-15 | 2021-11-30
|  |  | 3,1,3 | Gestionar nuevas fuentes de financiación y cooperación para ejecución de los programas y proyectos estructurados y nuevos recursos de auto sostenimiento. |  |  |  | 28 | Identificar fuentes de financiación y de cooperación regionales, nacionales e internacionales, para la formulación y gestión de proyectos. | fuentes de financiación identificados | Resultado | semestral | Listado de fuentes de financiación identificados | Gerencia Proyectos | 2021-03-30 | 2021-11-30
|  |  | 3,1,4 | Posicionar la imagen institucional. | 6,0 Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6,3 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ley 489/1998 art.117 PND 2018-2022 Manual Operativi de Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V3,2019 página 95-102 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 29 | Realizar y difundir boletines, comunicados, fotos y videos, sobre las diferentes actividades de la RAP Eje Cafetero, mediante el uso de las TIC´s | publicaciones difundidas | Resultado | Trimestral | Informe página web y redes sociales. | Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | 3,1,5 | Generar una estrategia de marketing institucional orientada a la promoción de los servicios institucionales en las entidades asociadas y todos los grupos de interés. |  |  |  | 30 | Difundir oportunamente información de interés, suministrada o elaborada por y para entidades asociadas y grupos de interés. | Diseño de Piezas Publicitarias, Producción de Videos, Infografías y material promocional de la RAP EC | Resultado | trimestral |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-30
4 | Garantizar el mejoramiento continuo a través de la implementación de sistemas de gestión, bajo estándares de calidad e integridad para el cumplimiento efectivo de la misión, visión
| 4.1 | Implementar un modelo de planeación interna y un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de la RAP EC. | 4,1,1 | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información. | 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2,2,1 Planeación Institucional | Manual Opertativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , V3, 2019, pág 31 Ley 1712-2014 | 31 | Establecer las capacidades institucionales. identificando problemáticas por resolver, como alternativas con el fin de mejorar el desempeño y fortalecer las capacidades organizacionales para la entrega de productos y servicios. | Diagnóstico MIPG institucional elaborado y socializado | Eficacia | Anual | Diagnóstico de la entidad con respecto a la implementación del MIPG . Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG elaborado, socializado, articulado con la Ley 1712/2014 y en proceso de implementación. | Lidera y consolida - Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-01-01 | 2021-04-15
[7 empty] | Ley 1712/2014 1, Guía de caracterización de Usurios de entidades públicas Mintic 2, Guiía DAFP para caracterización de ciudadanos y promoción de la participación ciudadana 3, Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés DNP-DAFP.Presidencia ..... www.funciónpublica.gov.co/mipg/FURAG "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés" www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Documento Conpes 3785/2013 | 32 | Establecer un mecanismo de información que permita la caracterización de usuarios y grupos de valor internos y externos de la entidad | Instrumento de caracterización diseñado | Eficacia | Anual | Manual de Caracterización de Usuarios Internos y Externos de la entidad. | Coordina Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-08-01 | 2021-11-30
[7 empty] | Ley 152 de 1994 artículos 26 y 29; Ley 1474/2011 artículo 74, Ley 1962/2019 Decreto 1083/2015, Decreto 1499/2017, Decreto 612/2018, Decreto 900/2020 Manual Opertativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , V3, 2019 página 32. www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/furag www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Sistema Estadístico Nacional - SEN | 33 | Establecer el direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Objetivos Institucional, Alcance), que permita perfilar a la entidad en su interacción con su grupos de valor y las estrategias de crecimiento y desarrollo futuro. | Plan Estratégico Institucional elaborado, aprobado, publicado y socializado. Misión, Visión y objetivos implementados, socializados y en aplicación | Resultado | Anual | Plan Estratégico Institucional Formulado, aprobado (Objetivo General, Alcance, Misión, Visión, Objetivos Institucionales y plataforma estratégica) identificados, aprobados y socializados con todos los servidores públicos. | Lidera y consolida - Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-01-01 | 2021-03-15
[7 empty] | Ley 1474 de 2011 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital), V4, 2018 NTC ISO 31000 | 34 | Gestionar la administración del riesgo (gestión, corrupción y seguridad digital), detectando los posibles peligros a los que se exponen la entidad y los procesos, que permitan adoptar las medidas oportunas e implantar los procesos necesarios para minimizar las causas. | Política Administración del Riesgo declarada, socializada, publicada e implementada Riesgos identificados, implementados en seguimiento y evaluación para la toma de decisiones | Eficacia | Anual Trimestral | Documento Política Administración del riesgo Riesgos identificados y en seguimiento | Lidera. Control Interno y de Gestión Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-02-01 | 2021-12-31
[7 empty] | Acuerdo Regional 006/2019 artículo 10 | 35 | Creación del Banco de Programa y Proyectos, donde se registren los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y SGR | Banco de Programas y proyectos creado e implementado | Eficacia |  | Acto administrativo para la creación del Banco de Programas y Proyectos. Registro de la entidad en la plataforma SUIFT - DNP | Gerencia Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-06-01 | 2021-11-15
[7 empty] | Ley 1962/2019; Decreto 1083/2015, Decreto 1499/2017, Decreto 900/2020 | 36 | Crear mediante acto administrativo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité Asesor de RAP Eje Cafetero | Comité Institucional creado y operando | Efectividad | Trimestral | Acto administrativo de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gerencia Subgerencia de Planeación Estratégica Regional | 2021-01-01 | 2021-04-30
[5 empty] | 3, Gestión con Valores para el Resultado | 3,2,1,1 Fortalecimiento organización y Simplificación de Procesos | https://www.dnp.gov.co/DNP/sistema-integrado-de-gestion/Paginas/modelo-de-operaciones.aspx | 37 | Estructurar el mapa de procesos y procedimientos al igual que las caracterizaciones de procesos, procedimientos, manuales, guias, formatos que guien la gestión institucional | Procesos y Procedimientos estructurados con base al ciclo PHVA | Eficacia | Anual | Caracterizaciones de procesos y procedimientos por cada proceso | Lidera Subgerencia de Planeación Estratégica Regional Responsables. Todos los procesos | 2021-06-15 | 2021-11-30
[7 empty] | Ley 909/2004,, artículo 46 Decreto Ley 019/2012, Decreto 1083/2015, Decreto 648/2017 Guía para el rediseño de entidades públicas del orden Nacional en Colombia. Guía de rediseño para entidades del orden Territorial, V2.2018 | 38 | Revisar la estructura orgánica de la entidad, de acuerdo al marco normativo, cadena de valor y los procesos que la componen. | Planta de personal estructurada que garantice el funcionamiento y la entrega de productos con oportunidad y calidad, acorde a la normatividad vigente | Eficacia | Anual | Estudio técnico cadena de valor Manual de funciones Acto administrativo | Gerencia Lidera y consolida Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-05-01 | 2021-10-30
[7 empty] | Manual Opertativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión , V3, 2019 página 47,48 | 39 | Establecer los mecanismos para el control legal y técnico de los bienes y servicios de la entidad, estructurando mediante la Identificación, caracterización, mantenimiento, custodia y disposición de los bienes materiales, para facilitar y agilizar el cumplimiento de la misión institucional: Ingreso y salida de elementos, aseo y cafeterria, servicios públicos, eventos y logística, impresos y publicaciones, almacén y suministros, administración de vehículos, caja menos, viáticos, combustible. | Mecanismos implementados | Eficacia | Anual Semestral | Base de datos actualizadas de la custodia de los bienes y servicios de la entidad | Subgerencia Administrativa y Financiera Erica | 2021-03-01 | 31/11/2021
[5 empty] | 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación | 2,2,2 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | material de apoyo de Colombia Compra Eficiente www.minhacienda.gov.co | 40 | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del presupuesto acorde a las metas previstas en la programación presupuestal, ejerciendo permanente control y evaluación administrativa. | Ejecución de ingresos vs ejecución de ingresos inicial. Ejecución de gastos vs ejecución de gastos inicial. | Eficiencia | Trimestral | Informes trimestrales de indicadores definidos, implementados y evaluados para la toma de decisiones | Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 3, Gestión con Valores para el Resultado | 3,2,2,2 Racionalización de Trámites | Ley 1962/2019 Decreto 019 de 2012, artículo 40 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico | 41 | Revisar el cumplimiento de los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), en cumplimiento de las funciones de la entidad | Trámites y otros procedimientos administrativos Registrados y actualizados en el SUIT | Eficacia | Semestral | Registro de la RAP en plataforma SUIT - DAFP | Subgerencia Administrativa y Financiera José david | 2021-02-01 | 2021-10-30
[6 empty] | 3,2,2,3 Participación ciudadana en la Gestión Pública | Ley 1757/2015 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés". Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V4, 2019 | 42 | Evaluar los lineamientos del DAFP para el registro de la entidad ante la plataforma FURAG "medición del desempeño institucional" | Medición del desempeño Institucional evaluado | Resultado | Anual Trimestral | registro de la RAP EC en FURAG. | Subgerencia de Planeación Estratégica Institucional | 2021-02-01 | 2021-12-31
[5 empty] | 4, Dimensión Evaluación de Resultados | 4,2,1 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, V4, 2019, páginas 68-73 Lineamientos normativos de cada dependencia. | 43 | Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas, planes, programas, procesos, procedimientos, riesgos, indicadores, grupos de valor, (encuestas) establecidos por cada dependencias, a fin que permitan identificar acciones de mejora. Establecer seguimiento de las herramientas tecnológicas nacionales, establecidas para cada proceso. | Seguimiento y evaluación institucional efectivo para la toma de decisiones. | Resultado | Trimestral | Informes trimestrales de seguimiento y evaluación del 100% de los procesos de la RAP | Lidera y consolida - Subgerencia de Planeación Responsables. Todos los procesos | 01-02-201 | 2021-12-31
[8 empty] | 44 | Realizar reuniones con los equipos de trabajo (por proceso y de gerencia), socializando el avance al cumplimiento de la gestión institucional para verificar el logro de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes que contribuyan al fortalecimiento institucional. |  | Efecacia |  | Actas de reunión. Informes trimestrales de los resultados de las reuniones. |  | 2021-03-01 | 2021-11-15
|  |  | 4,1,2 | Fortalecer la gestión documental como herramienta que contribuya con la preservación de la memoria institucional y el control de la producción de documentos, facilitando su administración y manejo archivístico. | 5, Información y Comunicación | 5,2,2 Gestión documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Ley 594/2000 Ley General de Archivo - AGN Ley 1474/2011 Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la información" Lineamientos Archivo General de la Nación y MinTic Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, V3, 2019, página 84 www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico Decreto 1080/15 cap. VII arts. 2.8.2.7.1. a 2.8.2.7.11 Buenas prácticas para reducir el consumo de papel http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf | 45 | Categoria Documental: Normalización de la producción documental. Formatos (FUID, control y préstamo documental, guía fuera, procedimiento de organización documental) | ciclo vital documental implementado, operando, controlado y evaluado |  |  | Procedimiento y formatos estandarizados | Lidera y consolida - Subgerencia Administrativa y Financiera Responsables todos los procesos | 2021-06-01 | 2021-10-30
[8 empty] | 46 | Categoria Documental: Inventario de la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: |  |  |  | FUID de los archivos de gestión |  | 2021-06-01 | 2021-12-31
[8 empty] | 47 | Categoria Documental:Procedimientos de disposición final de documentos |  |  |  | Procedimiento disposición final de los documentos
[8 empty] | 48 | Categoria Documental: Conservación y preservación de documentos en soporte físico |  |  |  | Archivo de gestión debidamente encarpetado
[8 empty] | 49 | Categoria Cultural: Gestión documental alineada con las políticas y lineamientos implementada en la Entidad. Temas apoyo: Sensibilización y capacitación servidores públicos sobre archivos. Facilidad de acceso y consulta de la información de archivo Conservación, producción , manejo documental monitoreo y control de condiciones ambientales y contaminantes biológicos Cero Papel | Servidores Públicos Sensibilizados en la Gestión Documental | Eficacia | Trimestral | Actas reunión, socializaciones. Informes trimestrales sobre resultados obtenidos | Lidera y consolida - Subgerencia Administrativa y Financiera | 2021-06-01 | 2021-11-15
|  |  | 4,1,3 | Fortalecer la cultura organizacional que promueva una identidad regional. | 1,0 Talento Humano | 1,2,1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Ley 1712/2014 | 50 | Transparencia Activa. Propiciar espacios con los equipos de trabajo al interior de la entidad que promuevan el sentido de pertenencia por la región y promuevan la identidad regional., mediante Socializaciones de la institucionalidad al 100% de los servidores de la entidad (MIPG-PEI.PER, normatividad, planes, programas Políticas, proyectos, Seguridad digital, generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística, análitca institucional, experiencias de lecciones aprendidas, etc) | Evaluar el nivel de compromiso de los servidores en el cumplimiento de la misión institucional. | Eficiencia | Semestral | Análisis de la percepción y compromiso de los servidores públicos | Lidera Subgerencia Administrativa y Financiera Tresponsable. Todos los procesos | 2021-06-01 | 2021-11-15
Armenia, Agosto 30 de 2021
LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
GERENTE RAP EJE CAFETERO
[9 empty] | SEMAFOROS | METAS PRODUCTO | %
[9 empty] | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | TOTAL | #REF! | #REF!
[9 empty] | SEMAFOROS | METAS PRODUCTO | %
[9 empty] | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | TOTAL | #REF! | #REF!
[9 empty] | SEMAFOROS | METAS PRODUCTO | %
[9 empty] | Sobresaliente (Entre 80%-100%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Satisfactorio (Entre 70% -79,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Medio (Entre 60%-69,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Bajo (Entre 40% - 59,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | Critico (Entre 0% - 39,99%) | #REF! | #REF!
[9 empty] | TOTAL | #REF! | #REF!

## Instructivo Plan Acción
Instructivo para el diligenciamiento del Plan de Acción RAP EJE CAFETERO
Plataforma Estratética Plan Estratético Institucional columnas (A - C) | El Plan Estratégico Institucional se estructura en: Cuatro Objetivos Estratégicos - estos alineados a cuatro estrategias Cuatro Estrategias alineadas con sus respectivas lineas de acción: Estrategia uno. Cuatro líneas de acción Estrategía dos. Dos líneas de acción Estrategia tres. Cinco líneas de acción Estrategia cuatro. tres líneas de acción
Estructura del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) V.4 de marzo de 2021 columnas (F-H) | Se alinean seis de las siete dimensiones del MIPG a la plataforma estratégica del plan de acción vigencia 2021. Dimensión 1, Talento Humano Dimensión 2, Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3, Gestión con Valores para el Resultado Dimensión 4, Evaluación de Resultado Dimensión 5, Información y Comunicación Dimensión 6, Gestión del Conocimiento y la Innovación
Esperado 2021 columnas (J-Q) | Hace referencia a las acciones planeadas por cada proceso para dar cumplimiento a los lineamientos tanto de la plataforma estratégica como de las dimensiones del MIPG. Consta de la siguiente información.
Número de la acción: Se da de manera consecutiva, el total de las acciones a cumplir en la vigencia 2021, de toda la entidad, cada una alineada a la plataforma estratégica institucional
Acción/ Compromiso/ Producto. Es la actividad o tarea en el marco de los lineamientos normativos y demás lineamientos que apliquen a cada dependencia, alineaneados a la plataforma estratégica institucional y al MIPG.
Indicador. Qué desea medirle a la acción/compromiso/producto (que pueda ser verificable)
Tipo de indicador Indicadores desempeño: Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Eficacia. Grado en que se realizan las tareas planeadas y se logran los resultados. Efectividad: Medida en que la gestión permite el logro de resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos (relacionados con la calidad en la prestación del servicio). Indicadores para medir resultados: Producto: Muestra los bienes y servicios de manera cuantitativa producidos y previstos) De Resultado: Evidencian los cambios que se genera en los ciudadanos. Impacto: Evidencian el cambio en las condiciones; se dió solución a los problemas gracias a la gestión de la organización
Medición del indicador. De acuerdo a la normatividad del proceso, acción, compromiso, producto, establezca los períodos en los que debe ser presentado, medido o evaluado el indicador
Entregable. Evidencia sobre la ejecución de la acción, compromiso y/o producto que permita ser verificable
Responsable. En el caso de la RAP Eje Cafetero, como no se cuenta con personal nombrado a cargo de las dependencias, siempre debe ponerse el nombre de la dependencia, que para efectos del cumplimiento será el jefe de la dependencia.
Fecha de inicio: fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la acción / compromiso ó producto. Tenga en cuenta que no todas las acciones se realizan del 01 de enero a 31 de diciembre.
Fecha de terminación. Fecha en la que se entregará la acción cumplida, mediante la evidencia. Es de aclarar que las acciones deben cumplirse en el plazo establecido. De no poderse cumplir, se debe presentar de manera oficial a la Subgerencia de Planeación el fundamento técnico por parte del Jefe directo de cada dependencia.
Logrado 2021 columnas (R-AM) | Hace referencia a la ejecución de la acción/ compromiso/ producto; también puede llarmarse actividad, tarea. Aca se plasma los seguimiento al cumplimiento de acuerdo al indicador, la periodicidad de medición y el entregable.
Avance Acción/ Compromiso/ Producto. Qué se hizo, cuanto, donde, con respecto a la meta/compromiso/producto Tener en cuenta el indicador, que corresponde a lo que se le va a medir a la meta, para ser más efectivo la rendición del informe por el período definido. Se rinde de forma acumulada, discrimando (trimestre1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4). Debe ser breve, claro y conciso lo expuesto en cuanto a la realización de la activididad en cada trimestre.
Avance trimestral. Corresponde al porcentaje ejecutado de la acción/ compromiso/ producto por cada trimestre, se lleva de forma acumulada. Califique cada trimestre de 0% a 100% Tenga en cuenta la fecha de inicio y terminación de las tareas para rendir el avance de los trimestre
Cumplimiento final de la meta. Este campo de manera automática va sumando y promediando los avances de cada trimestre. No pueden ser modificadas su fórmulas.
Responsable/Cargo. Nombre del servidor que entrega la evidencia del cumplimiento de la acción/compromiso. Si bien puede ser el nombre de un contratista, siempre la responsabilidad de la información es del jefe de depedencia, máxime que la RAP Eje Cafetero no cuenta con personal de apoyo de planta.
Evidencia/soporte. Describa y anexe el (los) soporte específico, que permita evidenciar el cumplimiento de las acciones-compromisos-producto Ejemplo: documento, estadística, plan, programa, proyectos, cuadro, base de datos, y demás que apliquen a cada acción ejecutada.

## Estadística metas dependen
RAP EJE CAFETERO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2021 ESTADISTICA METAS/COMPROMISOS/PRODUCTOS POR DEPENDENCIA
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | LINEAS ACCION | Nro Metas/ Compromisos |  |  |  | Observaciones
|  |  | Subgerencia de Planeación estratégica Regional | Administrativa y Financiera | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Relaciones Inter Institucionales
Objetivo 1, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos para el cumplimiento de metas | Estrategia 1 estionar recursos técnicos y financieros a través de la presentación de proyectos a fuentes de financiación nacional y de cooperación internacional. | 1,1,1 Garantizar la disponibilidad del recurso necesarios para el apoyo técnico en el proceso de gestión de bienes y servicios. | 1 | 1 | 1
|  | 1,1,2 Generar herramientas informáticas que faciliten el acceso y consulta remota de información regional para las entidades asociadas. | 1 | 2 |  | 2 | La acción Nro 6, es compartida entre subgerencia Administrativa y Oficina de Comunicaciones
|  | 1,1,3 Implementar acciones de transparencia. | 3 | 3 | 1 | 2 | La acción Nro 9, es compartida entre la oficina Jurídica y el sistema de control Interno, con coordinación de la Subgerencia de Planeación. (PAAC). La acción Nro 14, es compartida entre subgerencia Administrativa y Oficina de Comunicaciones
|  | 1,1,4 Propiciar espacios de articulación interinstitucional. | 1
Objetivo 2, Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias del talento humano de la institución | Estrategia 1, Fortalecer el liderazgo del Talento Humano bajo principios de integridad y legalidad, como motor de generación de resultados. | 2,1,1 Fortalecimiento operativo del Talento Humano. |  | 6 | 2
|  | 2,1,2 Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés |  |  | 3
Objetivo 3, Promover el desarrollo territorial mediante la concertación y gestionar proyectos supra departamentales que promuevan el desarrollo regional e institucional | Estrategia 1, Convertir la RAP EC en un tanque de pensamiento sobre el desarrollo regional, con la participación de actores públicos, privados y académicos. | 3,1,1 Adelantar las gestiones ante las instancias correspondientes para la delegaciones o asignación de competencias para proyectos de impacto. | 1
|  | 3,1,2 Fortalecer la identificación y gestión de programas y proyectos de impacto regional. | 1
|  | 3,1,3 Gestionar nuevas fuentes de financiación y cooperación para ejecución de los programas y proyectos estructurados y nuevos recursos de auto sostenimiento. | 1
|  | 3,1,4 Posicionar la imagen institucional. |  |  |  | 1
|  | 3,1,5 Generar una estrategia de marketing institucional orientada a la promoción de los servicios institucionales en las entidades asociadas y todos los grupos de interés. |  |  |  | 1
Objetivo 4, Garantizar el mejoramiento continuo a través de la implementación de sistemas de gestión, bajo estándares de calidad e integridad para el cumplimiento efectivo de la misión, visión | Estrategia 1, Implementar un modelo de planeación interna y un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de la RAP EC. | 4,1,1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información. | 10 | 4 |  |  | Al sistema de control interno, le corresponde la acción Nro. 34 "Política de riesgos"
|  | 4,1,2 Fortalecer la gestión documental como herramienta que contribuya con la preservación de la memoria institucional y el control de la producción de documentos, facilitando su administración y manejo archivístico. |  | 5
|  | 4,1,3 Fortalecer la cultura organizacional que promueva una identidad regional. |  | 1
Total metas/compromisos por Dependencia Plan Acción 2021 RAP Eje Cafetero |  |  | 19 | 22 | 7 | 6
Total metas/compromisos Plan Acción 2021 RAP Eje Cafetero |  |  | 54
Subgerencia de Planeación estratégica Regional | Administrativa y Financiera | Oficina Asesora Jurídica | Oficina de Relaciones Inter Institucionales
19 | 22 | 7 | 6
OBJETIVO | ESTRATEGIAS | LINEAS ACCION | Nro. acción | Planeación | Adtiva | Jurídica | Comunicaciones | Sist. Control Interno
Objetivo 1, Fortalecer la gestión institucional, optimizando los recursos para el cumplimiento de metas | Estrategia 1 estionar recursos técnicos y financieros a través de la presentación de proyectos a fuentes de financiación nacional y de cooperación internacional. | 1,1,1 Garantizar la disponibilidad del recurso necesarios para el apoyo técnico en el proceso de gestión de bienes y servicios. | 1 |  | 1
|  |  | 2 | 1
|  |  | 3 |  |  | 1
|  | 1,1,2 Generar herramientas informáticas que faciliten el acceso y consulta remota de información regional para las entidades asociadas. | 4 |  |  |  | 1
|  |  | 5 |  | 1
|  |  | 6 |  | 1 |  | 1
|  |  | 7 | 1
|  | 1,1,3 Implementar acciones de transparencia. | 8 |  | 1
|  |  | 9 | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 10 |  |  |  | 1
|  |  | 11 | 1
|  |  | 12 | 1
|  |  | 13 |  | 1
|  |  | 14 |  | 1 |  | 1
|  | 1,1,4 Propiciar espacios de articulación interinstitucional. | 15 | 1
Objetivo 2, Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias del talento humano de la institución | Estrategia 1, Fortalecer el liderazgo del Talento Humano bajo principios de integridad y legalidad, como motor de generación de resultados. | 2,1,1 Fortalecimiento operativo del Talento Humano. | 16 |  |  | 1
|  |  | 17 |  | 1 | 1
|  |  | 18 |  | 1
|  |  | 19 |  | 1
|  |  | 20 |  | 1
|  |  | 21 |  | 1
|  |  | 22 |  | 1
|  | 2,1,2 Garantizar la efectividad de las comunicaciones interna y externa generando impacto en los grupos de interés | 23 |  |  | 1
|  |  | 24 |  |  | 1
|  |  | 25 |  |  | 1
Objetivo 3, Promover el desarrollo territorial mediante la concertación y gestionar proyectos supra departamentales que promuevan el desarrollo regional e institucional | Estrategia 1, Convertir la RAP EC en un tanque de pensamiento sobre el desarrollo regional, con la participación de actores públicos, privados y académicos. | 3,1,1 Adelantar las gestiones ante las instancias correspondientes para la delegaciones o asignación de competencias para proyectos de impacto. | 26 | 1
|  | 3,1,2 Fortalecer la identificación y gestión de programas y proyectos de impacto regional. | 27 | 1
|  | 3,1,3 Gestionar nuevas fuentes de financiación y cooperación para ejecución de los programas y proyectos estructurados y nuevos recursos de auto sostenimiento. | 28 | 1
|  | 3,1,4 Posicionar la imagen institucional. | 29 |  |  |  | 1
|  | 3,1,5 Generar una estrategia de marketing institucional orientada a la promoción de los servicios institucionales en las entidades asociadas y todos los grupos de interés. | 30 |  |  |  | 1
Objetivo 4, Garantizar el mejoramiento continuo a través de la implementación de sistemas de gestión, bajo estándares de calidad e integridad para el cumplimiento efectivo de la misión, visión | Estrategia 1, Implementar un modelo de planeación interna y un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de la RAP EC. | 4,1,1 Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y disponibilidad de herramientas de consulta y seguimiento de información. | 31 | 1
|  |  | 32 | 1
|  |  | 33 | 1
|  |  | 34 | 1 |  |  |  | 1
|  |  | 35 | 1
|  |  | 36 | 1
|  |  | 37 | 1
|  |  | 38 |  | 1
|  |  | 39 |  | 1
|  |  | 40 |  | 1
|  |  | 41 |  | 1
|  |  | 42 | 1
|  |  | 43 | 1
|  |  | 44 | 1
|  | 4,1,2 Fortalecer la gestión documental como herramienta que contribuya con la preservación de la memoria institucional y el control de la producción de documentos, facilitando su administración y manejo archivístico. | 45 |  | 1
|  |  | 46 |  | 1
|  |  | 47 |  | 1
|  |  | 48 |  | 1
|  |  | 49 |  | 1
|  | 4,1,3 Fortalecer la cultura organizacional que promueva una identidad regional. | 50 |  | 1
Total metas/compromisos por Dependencia Plan Acción 2021 RAP Eje Cafetero |  |  |  | 19 | 22 | 7 | 6
Total metas/compromisos Plan Acción 2021 RAP Eje Cafetero |  |  |  | 54