## Informe Plan de mejoramiento
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14
ENTIDAD: |  | REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN – RAP EJE CAFETERO | [6 empty] | NIT: | 901251694-6
REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO TOBÓN
PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2023
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26/12/2024
No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Propósito de la Acción de Mejora | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación de la Actividad | Fecha terminación de la Actividad | Plazo en semanas de la Actividad | Area Responsable
1 | COH_9615_2024 | La entidad RAP Eje Cafetero, desarrolló un aplicativo sistematizado con diseño gerencial para la toma de decisiones, en la que establecen instrumentos de planificación como Plan Operativo, Plan de Inversiones, Plan Indicativo y el plan de acción como un instrumento de seguimiento, evaluación y monitoreo constante de la ejecución del Plan Estratégico Regional para evaluar el avance de las metas de producto establecidas en el PER a través del tablero del Plan indicativo y sus correspondientes fichas del tablero de control que revela el indicador de meta con su correspondiente avance, el acceso a este tablero se puede realizar a través de la página de la entidad. | Lo anterior, obedece a insuficiencia y deficiencia en la utilización y aplicación del instrumento de seguimiento, evaluación y monitoreo del avance de las metas establecidas en el PER 2023, así como, deficiencias en el control interno que garantice el cumplimiento de la normativa en la planeación estratégica de la Entidad. | Lo que ocasiona desconocimiento del avance de las metas del PER, en la vigencia 2023, para la toma de decisiones en cumplimiento del objetivo misional para la cual fue creada. | Implementación y reglamentación de las actividades de seguimiento, monitoreo y control de la entidad, con base en la normativa del DNP | Garantizar información, veraz, pertinente y actualizada sobre el avance de la gestión y la toma de decisiones de la entidad | Revisión y ajuste del sistema de indicadores bajo la metodología aplicable | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-03 | 9.71 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Ajustes de instrumentos de planificación (Plan Indicativo - Plan de Acción) | Número | 2 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 12,57 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Medición a través de instrumentos de planificación y análisis de resultados | Número | 2 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 8,29 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Programación y publicación del tablero de control | Número | 1 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 6,86 | Subgerencia de Planeación
2 | COH_9754_2024 | La entidad formuló y ejecutó contratos cuya ejecución consistió en actividades que son competencia de otras entidades, por lo que no se cumple con los criterios establecidos de eficiencia de la economía y gobernanza establecidos en el decreto 900 del 2020 | Indebida e Ineficiente planeación del uso de los recursos económicos e inobservancia del alcance de las competencias de otras entidades, así como deficiencias en el control interno. | Indebida destinación de los recursos económicos, e incumplimiento en el avance el PER de la RAP Eje Cafetero | Fortalecer la planeación contractual, la capacitación en competencias institucionales, y el control interno | Asegurar que los contratos estén alineados con las funciones de la entidad y los principios de eficiencia, economía y gobernanza establecidos en la normatividad legal vigente aplicable | Revisión técnica del alcance de las metas | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Implementación del Plan de Contratación armonizado con el Banco de Proyectos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Subgerencia de Planeación y Asesora Jurídica
[7 empty] | Realizar capacitaciones en normatividad legal vigente, de acuerdo con competencias de la entidad | Número | 3 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Talento Humano
[7 empty] | Asegurar la definición del estándar aplicable para la implementación del modelo de control interno | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Control Interno
3 | COH_8866_2024 | Se evidenciaron deficiencias en la Gestión Presupuestal por no aplicación de la normatividad, generando incorrecciones en la planeación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, afectando el cálculo para la incorporación del superávit en la vigencia 2023. | Las situaciones presentadas se generan por deficiencias en el control interno de la entidad, desatención a la normatividad vigente, propia y nacional, relacionada con el registro y gestión oportuna de la información financiera de la entidad, concentración de funciones financieras y ausencia de procedimientos y controles documentados del área encargada de presupuesto, contabilidad y tesorería en la RAP Eje Cafetero. | Lo que ocasiona la ejecución del presupuesto sin cumplimiento de requisitos de aprobación y el registro de información que no revela la realidad financiera de la Entidad, afectando la toma de decisiones y la consolidación de reportes en los sistemas de seguimiento y control presupuestal internos y externos. | Diseñar e implementar el sistema presupuestal que incluya la estandarización documental, con los controles y seguimientos pertinentes | Garantizar una planificación y ejecución presupuesta eficiente y alineada con la normativa vigente | Formalizar los documentos pertinentes para la estandarización de la Gestión Presupuestal, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Asegurar la realización de auditorías de control interno contable, por lo menos 1 cada tres meses | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Control Interno
[7 empty] | Capacitación en normatividad legal vigente aplicable a aspectos presupuestales y financieros | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Talento Humano
[7 empty] | Asegurar la realización de reunión de seguimiento trimestral a la gestión presupuestal, con presencia de Gerencia y Subgerencias | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Gerencia
4 | COH_9616_2024 | La entidad presenta una baja ejecución presupuestal y gestión ineficiente de los recursos afectando la misionalidad y la distribución de recursos del PER, por falencias de planeación, coordinación, programación, seguimiento y control, por parte de la RAP y el Consejo Directivo. Así como un ingreso total anual mayor al requerido para el cumplimiento de la misión, por un rezago en la ejecución de gastos de vigencias anteriores. | Lo anterior, causado por deficiencias de planeación, coordinación y programación entre dependencias en los procesos de ejecución de los recursos de la RAP, así como, en los mecanismos de control y monitoreo de los proyectos de inversión por parte de la RAP y el Consejo Directivo. De otra parte, se evidencia una inoperancia en la planeación presupuestal debido al ingreso total anual mayor al requerido para el cumplimiento de la misión de la entidad, por un rezago en la ejecución de gastos de vigencias anteriores. | Lo anterior ocasiona una ejecución ineficiente de los recursos, afecta el cumplimiento de la misión para la que fue creada la entidad y genera una inequidad en la distribución de los recursos para el cumplimiento de las metas del PER. | Implementar un mecanismo de planeación, ejecución y seguimiento presupuestal | Optimizar la coordinación entre áreas, priorizar la ejecución de recursos rezagados, ajustar el presupuesto a las necesidades reales de la misión, y un control efectivo mediante indicadores y reportes periódicos | Asesgurar la planeación y coordinación presupuestal entre la entidad, su Consejo Directivo y la Mesa Técnica | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Subgerencia Administrativa y Financiera / Gerencia
[7 empty] | Implementar un mecanismo monitoreo y seguimiento de proyectos, estableciendo indicadores de desempeño específicos adecuados y pertinentes | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25,71 | Subgerencia de Planeación / Subgerencias de Proyectos
[7 empty] | Implementar cronograma de monitoreo de la ejecución presupuestal de recursos del balance | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Ajustar el Presupuesto Anual - POAI a las necesidades de la entidad | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia de Planeación
5 | COH_9624_2024 | La entidad no realiza un seguimiento al PAC, que permita garantizar los fondos disponibles de acuerdo con los ingresos, de tal suerte que se puedan cubrir los egresos de manera mensual. | Lo anterior, causado por deficiencias de programación, seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal ingresos y la disponibilidad de recursos en tesorería para cubrir los compromisos, además, de deficiencias en el registro del módulo de tesorería de sistema financiero de la entidad. | Lo anterior ocasiona un riesgo de incumplimiento en el pago de los compromisos adquiridos por la entidad, incurre en registros incorrectos de la contabilidad y ausencia de liquidez al cierre de la vigencia por inadecuada gestión de las fechas de vencimiento de los títulos de depósito a término fijo e incorrecciones en el registro de los ingresos en tesorería. | Establecer un sistema integral de seguimiento al PAC que combine herramientas tecnológicas, protocolos de gestión de liquidez | Garantizar la correcta programación, registro y disponibilidad de recursos en tesorería | Diseñar e implementar un mecanismo automatizado que permita realizar un seguimiento mensual detallado al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con información disponible en tiempo real. | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Documentar y socializar los lineamientos que armonicen la caja con la aprobación de fichas del Banco de Proyectos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar revisión de la parametrización del módulo de tesorería en el sistema financiero para garantizar registros acordes y en tiempo real | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21,29 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Documentar y socializar los lineamientos para la Gestión de Liquidez | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21,29 | Subgerencia Administrativa y Financiera
6 | COH_9651_2024 | Diferencias en la conciliación de los saldos del cierre financiero de la vigencia 2023 por ausencia de conciliación entre áreas. | Esta situación se presenta por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN para el cierre financiero, así como, concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro presupuestal, contable y de tesorería. | Esta situación genera riesgo de pérdida de saldos de tesorería; genera confusión e incertidumbre los saldos revelados como disponibles entre las tres áreas al cierre del periodo e incorporación errada del superávit disponible para la siguiente vigencia, dificultando a su vez el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Diseñar e implementar el estandar aplicable y los pertinentes para la conciliación de saldos entre dependencias | Garantizar la consistencia y trazabilidad de la información financiera al cierre del periodo | Documentar y socializar el estándar para la conciliación financiera y contable por dependencias | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Crear mecanismos de seguimiento y control para el cierre contable y financiero | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar capacitación en conceptos básicos de la contabilidad y las finanzas aplicados a lo público | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21,29 | Talento Humano
[7 empty] | Asegurar la realización de Auditorías Internas de Cierre Financiero | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25,71 | Control Interno
7 | COH_7856_2024-2-AU-CU | Deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de actividades por las cantidades establecidas en el presupuesto del convenio, aun cuando en la práctica las cantidades ejecutadas fueron menos, generando un detrimento patrimonial por $2.600.000. (Convenio de Asociación No. 001 de 2023 - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros del Quindío) | La situación denota deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de las actividades descritas, en las cantidades establecidas en el presupuesto del convenio, aun cuando en la práctica las cantidades ejecutadas fueron menos. | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso de contratación de la entidad, ocasionando un mayor valor pagado y un detrimento patrimonial por $2.600.000. | Implementar mecanismos pertinentes de supervisión contractual | Establecer una verificación precisa de actividades ejecutadas y el uso eficiente de los recursos públicos | Documentar y socializar los lineamientos detallados para la supervisión de contratos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Realizar capacitación sobre responsabilidades, alcance y entregables de la supervisión de contratos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Talento Humano
[7 empty] | Implementar actividades de Auditoría Interna periódica (trimestrales) a los contratos en ejecución | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25,71 | Control Interno
[7 empty] | Implementar un mecanismo de control a la gestión de contratos que permita acceder en tiempo real, a la información | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25,71 | Asesora Jurídica
8 | COH_7858_2024-2-AU-CU | Deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó y pago con cargo a los recursos del convenio, actividades que no reflejan una adecuada inversión del recurso, y que a la fecha tampoco han sido objeto de reintegro por parte de la CCI por $13.286.413. (Convenio de Asociación No. 002 de 2023 - Cámara de Comercio de Ibagué) | La situación denota deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de las actividades descritas | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso de contratación de la entidad, ocasionando un mayor valor pagado y un detrimento patrimonial por $27.681.165. | Establecer un mecanismo financiero para liquidación de convenios con mecanismos de contro pertinentes | Asegurar el cumplimiento normativo en la supervisión de convenios y contratos | Asegurar la implementación de la Auditoría Interna a contratación, en intervalos planificados | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12,57 | Control Interno
[7 empty] | Documentar los lineamientos específicos, para la de supervisión de contratos de la entidad | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 17,00 | Asesora Jurídica
9 | COH_7862_2024-2-AU-CU | La reconocida idoneidad en relación con el factor experiencia que se exige para esta modalidad de selección no está debidamente acreditada en el expediente contractual (convenio interadministrativo No. RAP 001 de 2023 y convenio de Asociación No. 003 de 2023) | La situación denota falencias en el desarrollo de la etapa precontractual por ausencia del soporte documental o registro de las verificaciones o consultas realizadas para dar por cumplido al requisito experiencia por parte de las entidades suscriptoras de los convenios mencionados. | En consecuencia, la reconocida idoneidad en relación con el factor experiencia que se exige para esta modalidad de selección no está debidamente acreditada, vulnerando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. | Implementar mecanismos que garanticen el encuadramiento legal en aspectos contractuales de la entidad | Asegurar el cumplimiento normativo en la estructuración de pliegos de condiciones e invitaciones | Analizar los requisitos actuales para la acreditación de experiencia de funcionarios y contratistas | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Redactar criterios de contratación claros, objetivos y alineados con la normativa vigente | Número | 1 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 17.1429 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Asegurar las información requerida en las publicaciones del SECOP II | Número | 6 | 2025-01-02 | 2025-06-27 | 25.1429 | Asesora Jurídica
10 | COH_8812_2024-2-AU-CU | La oferta del contratista no cumplió la totalidad de los requisitos técnicos habilitantes en cuanto a la experiencia y perfil profesional del personal propuesto; se omitieron los principios de igualdad, mparcialidad, transparencia y la selección objetiva del contratista (Contrato invitación pública 002 mínima cuantía - alojamiento web hosting) | Lo expuesto denota falencias en la revisión de las ofertas por parte de los funcionarios designados para la verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes establecidos desde la planeación contractual, máxime si se tiene en cuenta que una de las ofertas presentadas (YULCOM) fue rechazada, entre otras razones, por no cumplir con condiciones relacionadas con el equipo exigido. | En consecuencia, la oferta seleccionada no cumplió los criterios perfil académico y experiencia general y especifica, que debía reunir la persona propuesta para el cargo de ingeniero de sistemas en el proceso contractual evaluado, omitiendo los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y la selección objetiva del contratista; exponiendo el recurso al riesgo de pérdida, por eventuales inconvenientes en la ejecución del objeto, derivadas del incumplimiento de este requisito. | Establecer y documentar lineamientos con criterios aplicables a la evaluación de oferentes | Asegurar la aplicación de los principios de la contratación pública | Realizar capacitación sobre los principios de la contratación pública | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 0.42857 | Talento Humano
[7 empty] | Definir y documentar lineamientos que aseguren la trazabilidad en la evaluación de requisitos técnicos habilitantes | Número | 1 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 4.4286 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Definir e implementar un checklist para verificar el cumplimiento de los requisitos de cada postulante | Número | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 2.4286 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Documentar todas las decisiones del comité evaluador | Número | 12 | 2025-01-02 | 2025-06-27 | 25.1429 | Asesora Jurídica
11 | COH_8824_2024-2-AU-CU | No se publicaron en el SECOP el total de los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y post contractual del trámite, en consecuencia, no se garantizó el acceso integral a la información, el control ciudadano ni los principios de publicidad y transparencia. | La situación se origina por debilidades de control interno en la gestión contractual de la entidad y deficiencias del personal responsable del cargue de documentos en la plataforma SECOP, para garantizar la conformación íntegra del expediente contractual, es decir, de la totalidad de los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y post contractual. | En consecuencia, la información contractual de la entidad no es confiable; se dificulta el ejercicio del control fiscal; no se garantiza el acceso integral a la información ni el control ciudadano; se contrarían los principios de publicidad y transparencia. | Asegurar el cumplimiento legal, en los aplicativos estatales establecidos | Asegurar la publicación de compras y/o contratos, en los términos legales vigentes aplicacables definidos, según el caso | Designar y comunicar responsablilidades dentro del equipo de contratación pública, en relación con la publicación de documentos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Realizar capacitacitación en el SECOPII | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2 | Talento Humano
[7 empty] | Designar y comunicar responsabilidad de monitoreo periódico sobre el cumplimiento de la publicación de documentos en el SECOPII | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | Asesora Jurídica
12 | COH_8831_2024-2-AU-CU | La necesidad por satisfacer se describió de forma general, no se especificaron los eventos a atender ni la relación de estos con la misionalidad de la entidad que justifique la pertinencia del gasto; se estableció el pago de actividades con soportes de ejecución deficientes por $167.997.674 (contrato No. 001 de 2023 - Prestación de servicios de logística, publicidad y suministro) | La situación se presenta por deficiencias en la planeación contractual; así como por deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor que autorizó el pago de ítems cuya ejecución y pertinencia no está suficientemente soportada. | Lo expuesto, genera que la ejecución del contrato no obedezca a una programación previamente definida y que el servicio se preste en cualquier actividad que se presente, conllevando a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente y a un detrimento patrimonial por $167.997.674. | Asesgurar la focalización de recursos de contratación y/o convenios, que estén enmarcados en el objeto de la entidad | Asegurar la alineación de los contratos y/o convenios, con las metas del PER | Definir necesidades documentales que apunten al control al interno de la entidad, en cuanto al seguimiento contractual, en todas las fases | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 0.42857 | Control Interno
[7 empty] | Realizar revisión y si es el caso, actualización del documento que regula la supervisión de los contratos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | Asesora Jurídica
[7 empty] | Realizar capacitación en aspectos de administrativos y financieros de la ejecucución de contratos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 1.4286 | Talento Humano
13 | COH_8933_2024 | Se evidenciaron deficiencias en la aplicación de la Ley General de Archivos en el auditado, afectando la preservación de la memoria institucional y dificultando el seguimiento y control fiscal. | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades de seguimiento y control interno, ausencia de procedimientos del Sistemas de Gestión de Calidad asociados a la gestión documental, así como, desatención a la normatividad del Archivo General de la Nación. | Lo cual obstaculiza la preservación y conservación de la memoria institucional, dificulta el control fiscal, afecta la unidad documental, orden original y el valor probatorio de los documentos como instrumento de registro de la gestión de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con la Ley General de Archivos | Asegurar la implementación y el seguimiento a la implementacion del estándar aplicable, definido para la organizacióm | Realizar una evaluación de cumplimiento que constituya la línea basal actualizada | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 1.1429 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Proponer a Calidad, los documentos soporte de la implementación que se requieran | Número | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Comunicar los lineamientos y/o cambios, a todos los funcionarios y contratistas | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo periódico | Número | 4 | 2025-02-17 | 2025-06-27 | 18.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
14 | COH_9513_2024 | Inconsistencia en la información revelada en las notas de carácter específico, presentando diferencias en los totales de las cuentas con respecto a los saldos de los Estados Financieros, carecen de aspectos cualitativos o cuantitativos, además de no contar con adopción y aprobación del Manual de Políticas Contables y de Operación. | Esas situaciones son originadas por inexistencia de mecanismos de controles, incumplimiento de las disposiciones contables, al no revelar toda la información necesaria para el entendimiento de las notas a los Estados Financieros, lo que denota debilidades en los procedimientos y en la armonización, adopción y aprobación del manual de políticas contables y de operación, para la elaboración de las mismas, acorde con la realidad financiera de la entidad. | Insuficiencia e inconsistencia en la información revelada en las notas a los Estados financieros al cierre del periodo, que obstaculiza el análisis, el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y la evaluación de los estados financieros, lo cual genera incertidumbre en las cifras reveladas, afectando el principio de transparencia. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con el manejo contable y financiero, estructurando y asignando los controles y responsabildiades | Asegurar la oportunidad y coherencia de la información contable y de pagos | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | Talento Humano
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la contabilización y pagos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo periódico | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
15 | COH_9518_2024 | Incumplimiento pago de los aportes patronales y del servidor público a los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrado de Seguridad Social. | La situación se origina por indebidas decisiones administrativas, debilidades en los mecanismos de control y en la gestión para realizar los trámites respectivos por parte de la entidad, para cumplir de manera oportuna con el pago de sus obligaciones. | Conlleva a la generación de intereses moratorios y sanciones, los cuales, a futuro una vez la entidad haga efectivo el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social, tanto de los aportes retenidos a los empleados como de los aportes correspondientes al empleador, se configuraría un posible detrimento patrimonial. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con las afiliaciones al régimen de seguridad social y las obligaciones que de ello se deriven | Cerrar las brechas que se puedan presentar en cuanto al seguimiento y la adhesión a la normatividad aplicable en material de seguridad social y obligaciones patronales | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a la seguridad social y demás obligaciones patronales asociadas a este tema | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | Talento Humano
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la afiliación y pago de seguridad social, para trabajadores y contratistas, así como el reporte oportuno de novedades en esa materia | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo mensual | Número | 4 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
16 | COH_9606_2024 | Inconsistencias en los saldos revelados en las conciliaciones bancarias de las partidas conciliatorias del grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo, presentando registros sin soportes, transferencias por cuentas bancarias diferentes y por menor valor e ingresos identificados no registrados. | Lo anterior, por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, falta de depuración contable permanente y ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, tesorería), inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN, así como concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro contable y de tesorería. | Estas situaciones se constituyen en un riesgo frente al manejo de recursos públicos, generando confusión e incertidumbre en los saldos revelados en el grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo, entre las diferentes áreas al cierre del periodo y dificultando el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con la conciliación bancaria, estructurando y asignando los controles y responsabilidades | Asegurar la oportunidad y precisión, en la conciliación de saldos bancarios | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | Talento Humano
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la conciliación bancaria | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo semanal | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
17 | COH_9614_2024 | Inconsistencias en los saldos revelados en el software financiero del módulo Contable con Tesorería en el grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo por no realizar conciliaciones entre áreas. | Esta situación se presenta por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, tesorería), inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN, así como concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro contable y de tesorería. | Esta situación genera riesgo en el manejo de recursos públicos, confusión e incertidumbre los saldos revelados como disponibles entre las dos áreas al cierre del periodo, dificultando el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con el manejo contable y financiero, estructurando y asignando los controles y responsabildiades | Asegurar la frecuencia del seguimiento y control pertinente, asociado a las actividades de contabilización y pagos | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | Talento Humano
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la contabilización y pagos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo semanal | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
18 | COH_9618_2024 | Cobro de gastos bancarios en cuentas que deben estar marcadas como exentas, y registros contables y pagos dobles y por mayor valor, con beneficio de auditoria en cuantía de $2.227.340. | Estas situaciones se presentan por debilidades en la revisión y conciliación de la información contable y de tesorería, inexistencia de controles, desconocimiento de la norma y concentración de funciones, así como no realizar las gestiones necesarias para el reintegro de los recursos y prácticas incorrectas de registro contable y de pagos. | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso financiero de la entidad e incertidumbre en los saldos disponibles al cierre de la vigencia al realizar pagos por mayor valor, dobles y cobro de gastos financieros, ocasionando detrimento patrimonial por la suma de $12.094.339. | Definir los productos bancarios que deben tener exoneración y monitorear medidas financieras que puedan gestionarse y favorecer a la entidad | Garantizar que las los gastos bancarios estén acordes con la naturaleza de la organización y la normatividad legal aplicable | Levantar la información de los productos bancarios y verificar las condiciones actuales | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Realizar las gestiones pertinentes, de acuerdo con el producto | Número | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
[7 empty] | Verificar en la conciliación mensual, la aplicación de los gastos bancarios pertinentes | Número | 6 | 2025-02-03 | 2025-06-27 | 20.5714 | Subgerencia Administrativa y Financiera
19 | COH_8980_2024 | La RAP Eje Cafetero, no ha dado cumplimiento a la normativa existente en materia de transparencia, control social y participación ciudadana. | Deficiencias de control interno y falta de herramientas para garantizar el control social a través del ejercicio de la participación ciudadana. | Lo anterior, no permite que la comunidad de una manera eficiente ejerza control sobre los recursos públicos ejecutados por la entidad. | Estructurar y comunicar mecanismos de participación de los grupos y subgrupos de interés | Asegurar la información y comunicación, mediante canales pertinentes, con los grupos y subgrupos de interés de la organización | Realizar ejercicio de identificación de grupos y subgrupos de interés pertinentes | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Identificar los requisitos aplicables, así como las necesidaes y expectativas de los grupos y subgrupos pertinentes priorizados | Número | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 1.5714 | Subgerencia de Planeación
[7 empty] | Consolidar la información y realizar análisis para definir estrategias y mecanismos de partipación y comunicación | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | Asesor de Comunicaciones
[7 empty] | Implementar mecanismos de participación y comunicación y realizar seguimiento | Número | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 3.5714 | Asesor de Comunicaciones
Note on A11: ====== ID#AAABaR1QqXk laquijano (2024-12-21 16:02:33) Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on B11: ====== ID#AAABaR1QqYk laquijano (2024-12-21 16:02:33) Seleccione el numero del codigo correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación esteblecida por la CGR.
Note on C11: ====== ID#AAABaR1QqYI CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on D11: ====== ID#AAABaR1QqYw CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on E11: ====== ID#AAABaR1QqYU CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on F11: ====== ID#AAABaR1QqYE laquijano (2024-12-21 16:02:33) Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on G11: ====== ID#AAABaR1QqX4 laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on H11: ====== ID#AAABaR1QqXg laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on I11: ====== ID#AAABaR1QqXI laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on J11: ====== ID#AAABaR1QqYQ laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K11: ====== ID#AAABaR1QqYc laquijano (2024-12-21 16:02:33) Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on L11: ====== ID#AAABaR1QqY0 laquijano (2024-12-21 16:02:33) Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M11: ====== ID#AAABaR1QqXo laquijano (2024-12-21 16:02:33) La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N11: ====== ID#AAABaR1QqYM jmzambrano (2024-12-21 16:02:33) Relacione el Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta.

## Avance Plan de Mejoramiento
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1
ENTIDAD: | [13 empty] | NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
PERIODO FISCAL
MODALIDAD DE AUDITORIA:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 2025-08-20
No. | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Propósito de la Acción de Mejora | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación de la Actividad | Fecha terminación de la Actividad | Plazo en semanas de la Actividad | Avance fisico de ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las Actividades | Puntaje Logrado por las Actividades (PLAI) | Puntaje Logrado por las Actividades Vencidas (PLAVI) | Puntaje atribuido a las actividades vencidas (PAAVI) | Observaciones
1 | COH_9615_2024 | La entidad RAP Eje Cafetero, desarrolló un aplicativo sistematizado con diseño gerencial para la toma de decisiones, en la que establecen instrumentos de planificación como Plan Operativo, Plan de Inversiones, Plan Indicativo y el plan de acción como un instrumento de seguimiento, evaluación y monitoreo constante de la ejecución del Plan Estratégico Regional para evaluar el avance de las metas de producto establecidas en el PER a través del tablero del Plan indicativo y sus correspondientes fichas del tablero de control que revela el indicador de meta con su correspondiente avance, el acceso a este tablero se puede realizar a través de la página de la entidad. | Lo anterior, obedece a insuficiencia y deficiencia en la utilización y aplicación del instrumento de seguimiento, evaluación y monitoreo del avance de las metas establecidas en el PER 2023, así como, deficiencias en el control interno que garantice el cumplimiento de la normativa en la planeación estratégica de la Entidad. | Lo que ocasiona desconocimiento del avance de las metas del PER, en la vigencia 2023, para la toma de decisiones en cumplimiento del objetivo misional para la cual fue creada. | Implementación y reglamentación de las actividades de seguimiento, monitoreo y control de la entidad, con base en la normativa del DNP | Garantizar información, veraz, pertinente y actualizada sobre el avance de la gestión y la toma de decisiones de la entidad | Revisión y ajuste del sistema de indicadores bajo la metodología aplicable | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-03 | 8.5714 | 1 | 100% | 8.5714 | 8.5714 | 8.5714 | H
[7 empty] | Ajustes de instrumentos de planificación (Plan Indicativo - Plan de Acción) | Número | 2 | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 12.5714 | 2 | 100% | 12.5714 | 12.5714 | 12.5714
[7 empty] | Medición a través de instrumentos de planificación y análisis de resultados | Número | 2 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 8.2857 | 2 | 100% | 8.2857 | 8.2857 | 8.2857
[7 empty] | Programación y publicación del tablero de control | Número | 1 | 2025-04-01 | 2025-05-19 | 6.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.8571
2 | COH_9754_2024 | La entidad formuló y ejecutó contratos cuya ejecución consistió en actividades que son competencia de otras entidades, por lo que no se cumple con los criterios establecidos de eficiencia de la economía y gobernanza establecidos en el decreto 900 del 2020 | Indebida e Ineficiente planeación del uso de los recursos económicos e inobservancia del alcance de las competencias de otras entidades, así como deficiencias en el control interno. | Indebida destinación de los recursos económicos, e incumplimiento en el avance el PER de la RAP Eje Cafetero | Fortalecer la planeación contractual, la capacitación en competencias institucionales, y el control interno | Asegurar que los contratos estén alineados con las funciones de la entidad y los principios de eficiencia, economía y gobernanza establecidos en la normatividad legal vigente aplicable | Revisión técnica del alcance de las metas | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 1 | 100% | 16.8571 | 16.8571 | 16.8571
[7 empty] | Implementación del Plan de Contratación armonizado con el Banco de Proyectos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
[7 empty] | Realizar capacitaciones en normatividad legal vigente, de acuerdo con competencias de la entidad | Número | 3 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 2 | 66.67% | 11.2381 | 11.2381 | 16.8571
[7 empty] | Asegurar la definición del estándar aplicable para la implementación del modelo de control interno | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
2 | COH_8866_2024 | Se evidenciaron deficiencias en la Gestión Presupuestal por no aplicación de la normatividad, generando incorrecciones en la planeación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, afectando el cálculo para la incorporación del superávit en la vigencia 2023. | Las situaciones presentadas se generan por deficiencias en el control interno de la entidad, desatención a la normatividad vigente, propia y nacional, relacionada con el registro y gestión oportuna de la información financiera de la entidad, concentración de funciones financieras y ausencia de procedimientos y controles documentados del área encargada de presupuesto, contabilidad y tesorería en la RAP Eje Cafetero. | Lo que ocasiona la ejecución del presupuesto sin cumplimiento de requisitos de aprobación y el registro de información que no revela la realidad financiera de la Entidad, afectando la toma de decisiones y la consolidación de reportes en los sistemas de seguimiento y control presupuestal internos y externos. | Diseñar e implementar el sistema presupuestal que incluya la estandarización documental, con los controles y seguimientos pertinentes | Garantizar una planificación y ejecución presupuesta eficiente y alineada con la normativa vigente | Formalizar los documentos pertinentes para la estandarización de la Gestión Presupuestal, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la entidad | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
[7 empty] | Asegurar la realización de auditorías de control interno contable, por lo menos 1 cada tres meses | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 1 | 50% | 8.4286 | 8.4286 | 16.8571
[7 empty] | Capacitación en normatividad legal vigente aplicable a aspectos presupuestales y financieros | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 50% | 6.2143 | 6.2143 | 12.4286
[7 empty] | Asegurar la realización de reunión de seguimiento trimestral a la gestión presupuestal, con presencia de Gerencia y Subgerencias | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
4 | COH_9616_2024 | La entidad presenta una baja ejecución presupuestal y gestión ineficiente de los recursos afectando la misionalidad y la distribución de recursos del PER, por falencias de planeación, coordinación, programación, seguimiento y control, por parte de la RAP y el Consejo Directivo. Así como un ingreso total anual mayor al requerido para el cumplimiento de la misión, por un rezago en la ejecución de gastos de vigencias anteriores. | Lo anterior, causado por deficiencias de planeación, coordinación y programación entre dependencias en los procesos de ejecución de los recursos de la RAP, así como, en los mecanismos de control y monitoreo de los proyectos de inversión por parte de la RAP y el Consejo Directivo. De otra parte, se evidencia una inoperancia en la planeación presupuestal debido al ingreso total anual mayor al requerido para el cumplimiento de la misión de la entidad, por un rezago en la ejecución de gastos de vigencias anteriores. | Lo anterior ocasiona una ejecución ineficiente de los recursos, afecta el cumplimiento de la misión para la que fue creada la entidad y genera una inequidad en la distribución de los recursos para el cumplimiento de las metas del PER. | Implementar un mecanismo de planeación, ejecución y seguimiento presupuestal | Optimizar la coordinación entre áreas, priorizar la ejecución de recursos rezagados, ajustar el presupuesto a las necesidades reales de la misión, y un control efectivo mediante indicadores y reportes periódicos | Asesgurar la planeación y coordinación presupuestal entre la entidad, su Consejo Directivo y la Mesa Técnica | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.4286
[7 empty] | Implementar un mecanismo monitoreo y seguimiento de proyectos, estableciendo indicadores de desempeño específicos adecuados y pertinentes | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.5714
[7 empty] | Implementar cronograma de monitoreo de la ejecución presupuestal de recursos del balance | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 1 | 100% | 16.8571 | 16.8571 | 16.8571
[7 empty] | Ajustar el Presupuesto Anual - POAI a las necesidades de la entidad | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 1 | 50% | 8.4286 | 8.4286 | 16.8571
5 | COH_9624_2024 | La entidad no realiza un seguimiento al PAC, que permita garantizar los fondos disponibles de acuerdo con los ingresos, de tal suerte que se puedan cubrir los egresos de manera mensual. | Lo anterior, causado por deficiencias de programación, seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal ingresos y la disponibilidad de recursos en tesorería para cubrir los compromisos, además, de deficiencias en el registro del módulo de tesorería de sistema financiero de la entidad. | Lo anterior ocasiona un riesgo de incumplimiento en el pago de los compromisos adquiridos por la entidad, incurre en registros incorrectos de la contabilidad y ausencia de liquidez al cierre de la vigencia por inadecuada gestión de las fechas de vencimiento de los títulos de depósito a término fijo e incorrecciones en el registro de los ingresos en tesorería. | Establecer un sistema integral de seguimiento al PAC que combine herramientas tecnológicas, protocolos de gestión de liquidez | Garantizar la correcta programación, registro y disponibilidad de recursos en tesorería | Diseñar e implementar un mecanismo automatizado que permita realizar un seguimiento mensual detallado al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con información disponible en tiempo real. | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 1 | 100% | 16.8571 | 16.8571 | 16.8571
[7 empty] | Documentar y socializar los lineamientos que armonicen la caja con la aprobación de fichas del Banco de Proyectos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
[7 empty] | Realizar revisión de la parametrización del módulo de tesorería en el sistema financiero para garantizar registros acordes y en tiempo real | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1429
[7 empty] | Documentar y socializar los lineamientos para la Gestión de Liquidez | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1429
6 | COH_9651_2024 | Diferencias en la conciliación de los saldos del cierre financiero de la vigencia 2023 por ausencia de conciliación entre áreas. | Esta situación se presenta por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN para el cierre financiero, así como, concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro presupuestal, contable y de tesorería. | Esta situación genera riesgo de pérdida de saldos de tesorería; genera confusión e incertidumbre los saldos revelados como disponibles entre las tres áreas al cierre del periodo e incorporación errada del superávit disponible para la siguiente vigencia, dificultando a su vez el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Diseñar e implementar el estandar aplicable y los pertinentes para la conciliación de saldos entre dependencias | Garantizar la consistencia y trazabilidad de la información financiera al cierre del periodo | Documentar y socializar el estándar para la conciliación financiera y contable por dependencias | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.4286
[7 empty] | Crear mecanismos de seguimiento y control para el cierre contable y financiero | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
[7 empty] | Realizar capacitación en conceptos básicos de la contabilidad y las finanzas aplicados a lo público | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 21.1429 | 1 | 100% | 21.1429 | 21.1429 | 21.1429
[7 empty] | Asegurar la realización de Auditorías Internas de Cierre Financiero | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.5714
7 | COH_7856_2024-2-AU-CU | Deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de actividades por las cantidades establecidas en el presupuesto del convenio, aun cuando en la práctica las cantidades ejecutadas fueron menos, generando un detrimento patrimonial por $2.600.000. (Convenio de Asociación No. 001 de 2023 - Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros del Quindío) | La situación denota deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de las actividades descritas, en las cantidades establecidas en el presupuesto del convenio, aun cuando en la práctica las cantidades ejecutadas fueron menos. | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso de contratación de la entidad, ocasionando un mayor valor pagado y un detrimento patrimonial por $2.600.000. | Implementar mecanismos pertinentes de supervisión contractual | Establecer una verificación precisa de actividades ejecutadas y el uso eficiente de los recursos públicos | Documentar y socializar los lineamientos detallados para la supervisión de contratos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
[7 empty] | Realizar capacitación sobre responsabilidades, alcance y entregables de la supervisión de contratos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
[7 empty] | Implementar actividades de Auditoría Interna periódica (trimestrales) a los contratos en ejecución | Número | 2 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.5714
[7 empty] | Implementar un mecanismo de control a la gestión de contratos que permita acceder en tiempo real, a la información | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 25.5714 | 1 | 100% | 25.5714 | 25.5714 | 25.5714
8 | COH_7858_2024-2-AU-CU | Deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó y pago con cargo a los recursos del convenio, actividades que no reflejan una adecuada inversión del recurso, y que a la fecha tampoco han sido objeto de reintegro por parte de la CCI por $13.286.413. (Convenio de Asociación No. 002 de 2023 - Cámara de Comercio de Ibagué) | La situación denota deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor, que autorizó el pago de las actividades descritas | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso de contratación de la entidad, ocasionando un mayor valor pagado y un detrimento patrimonial por $27.681.165. | Establecer un mecanismo financiero para liquidación de convenios con mecanismos de contro pertinentes | Asegurar el cumplimiento normativo en la supervisión de convenios y contratos | Asegurar la implementación de la Auditoría Interna a contratación, en intervalos planificados | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
[7 empty] | Asegurar la implementación de la Auditoría Interna a contratación, en intervalos planificados | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 16.8571 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.8571
9 | COH_7862_2024-2-AU-CU | La reconocida idoneidad en relación con el factor experiencia que se exige para esta modalidad de selección no está debidamente acreditada en el expediente contractual (convenio interadministrativo No. RAP 001 de 2023 y convenio de Asociación No. 003 de 2023) | La situación denota falencias en el desarrollo de la etapa precontractual por ausencia del soporte documental o registro de las verificaciones o consultas realizadas para dar por cumplido al requisito experiencia por parte de las entidades suscriptoras de los convenios mencionados. | En consecuencia, la reconocida idoneidad en relación con el factor experiencia que se exige para esta modalidad de selección no está debidamente acreditada, vulnerando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. | Implementar mecanismos que garanticen el encuadramiento legal en aspectos contractuales de la entidad | Asegurar el cumplimiento normativo en la estructuración de pliegos de condiciones e invitaciones | Analizar los requisitos actuales para la acreditación de experiencia de funcionarios y contratistas | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-03-30 | 12.4286 | 1 | 100% | 12.4286 | 12.4286 | 12.4286
[7 empty] | Redactar criterios de contratación claros, objetivos y alineados con la normativa vigente | Número | 1 | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 17.1429 | 1 | 100% | 17.1429 | 17.1429 | 17.1429
[7 empty] | Asegurar las información requerida en las publicaciones del SECOP II | Número | 6 | 2025-01-02 | 2025-06-27 | 25.1429 | 1 | 16.67% | 4.1905 | 4.1905 | 25.1429
10 | COH_8812_2024-2-AU-CU | La oferta del contratista no cumplió la totalidad de los requisitos técnicos habilitantes en cuanto a la experiencia y perfil profesional del personal propuesto; se omitieron los principios de igualdad, mparcialidad, transparencia y la selección objetiva del contratista (Contrato invitación pública 002 mínima cuantía - alojamiento web hosting) | Lo expuesto denota falencias en la revisión de las ofertas por parte de los funcionarios designados para la verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes establecidos desde la planeación contractual, máxime si se tiene en cuenta que una de las ofertas presentadas (YULCOM) fue rechazada, entre otras razones, por no cumplir con condiciones relacionadas con el equipo exigido. | En consecuencia, la oferta seleccionada no cumplió los criterios perfil académico y experiencia general y especifica, que debía reunir la persona propuesta para el cargo de ingeniero de sistemas en el proceso contractual evaluado, omitiendo los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y la selección objetiva del contratista; exponiendo el recurso al riesgo de pérdida, por eventuales inconvenientes en la ejecución del objeto, derivadas del incumplimiento de este requisito. | Establecer y documentar lineamientos con criterios aplicables a la evaluación de oferentes | Asegurar la aplicación de los principios de la contratación pública | Realizar capacitación sobre los principios de la contratación pública | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 0.42857 | 1 | 100% | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
[7 empty] | Definir y documentar lineamientos que aseguren la trazabilidad en la evaluación de requisitos técnicos habilitantes | Número | 1 | 2025-01-14 | 2025-02-14 | 4.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.4286
[7 empty] | Definir e implementar un checklist para verificar el cumplimiento de los requisitos de cada postulante | Número | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-31 | 2.4286 | 1 | 100% | 2.4286 | 2.4286 | 2.4286
[7 empty] | Documentar todas las decisiones del comité evaluador | Número | 12 | 2025-01-02 | 2025-06-27 | 25.1429 | 1 | 8.333% | 2.0952 | 2.0952 | 25.1429
11 | COH_8824_2024-2-AU-CU | No se publicaron en el SECOP el total de los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y post contractual del trámite, en consecuencia, no se garantizó el acceso integral a la información, el control ciudadano ni los principios de publicidad y transparencia. | La situación se origina por debilidades de control interno en la gestión contractual de la entidad y deficiencias del personal responsable del cargue de documentos en la plataforma SECOP, para garantizar la conformación íntegra del expediente contractual, es decir, de la totalidad de los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y post contractual. | En consecuencia, la información contractual de la entidad no es confiable; se dificulta el ejercicio del control fiscal; no se garantiza el acceso integral a la información ni el control ciudadano; se contrarían los principios de publicidad y transparencia. | Asegurar el cumplimiento legal, en los aplicativos estatales establecidos | Asegurar la publicación de compras y/o contratos, en los términos legales vigentes aplicacables definidos, según el caso | Designar y comunicar responsablilidades dentro del equipo de contratación pública, en relación con la publicación de documentos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1
[7 empty] | Designar y comunicar responsablilidades dentro del equipo de contratación pública, en relación con la publicación de documentos | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2
[7 empty] | Realizar capacitacitación en el SECOPII | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2
[7 empty] | Designar y comunicar responsabilidad de monitoreo periódico sobre el cumplimiento de la publicación de documentos en el SECOPII | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1
12 | COH_8831_2024-2-AU-CU | La necesidad por satisfacer se describió de forma general, no se especificaron los eventos a atender ni la relación de estos con la misionalidad de la entidad que justifique la pertinencia del gasto; se estableció el pago de actividades con soportes de ejecución deficientes por $167.997.674 (contrato No. 001 de 2023 - Prestación de servicios de logística, publicidad y suministro) | La situación se presenta por deficiencias en la planeación contractual; así como por deficiencias en la vigilancia y control por parte del supervisor que autorizó el pago de ítems cuya ejecución y pertinencia no está suficientemente soportada. | Lo expuesto, genera que la ejecución del contrato no obedezca a una programación previamente definida y que el servicio se preste en cualquier actividad que se presente, conllevando a una gestión fiscal antieconómica e ineficiente y a un detrimento patrimonial por $167.997.674. | Asesgurar la focalización de recursos de contratación y/o convenios, que estén enmarcados en el objeto de la entidad | Asegurar la alineación de los contratos y/o convenios, con las metas del PER | Definir necesidades documentales que apunten al control al interno de la entidad, en cuanto al seguimiento contractual, en todas las fases | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 0.42857 | 1 | 100% | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
[7 empty] | Realizar revisión y si es el caso, actualización del documento que regula la supervisión de los contratos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.4286
[7 empty] | Realizar capacitación en aspectos de administrativos y financieros de la ejecucución de contratos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 1.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.4286
13 | COH_8933_2024 | Se evidenciaron deficiencias en la aplicación de la Ley General de Archivos en el auditado, afectando la preservación de la memoria institucional y dificultando el seguimiento y control fiscal. | Las anteriores situaciones se presentan por debilidades de seguimiento y control interno, ausencia de procedimientos del Sistemas de Gestión de Calidad asociados a la gestión documental, así como, desatención a la normatividad del Archivo General de la Nación. | Lo cual obstaculiza la preservación y conservación de la memoria institucional, dificulta el control fiscal, afecta la unidad documental, orden original y el valor probatorio de los documentos como instrumento de registro de la gestión de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con la Ley General de Archivos | Asegurar la implementación y el seguimiento a la implementacion del estándar aplicable, definido para la organizacióm | Realizar una evaluación de cumplimiento que constituya la línea basal actualizada | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 1.1429 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.1429
[7 empty] | Proponer a Calidad, los documentos soporte de la implementación que se requieran | Número | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.5714
[7 empty] | Comunicar los lineamientos y/o cambios, a todos los funcionarios y contratistas | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo periódico | Número | 4 | 2025-02-17 | 2025-06-27 | 18.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.5714
14 | COH_9513_2024 | Inconsistencia en la información revelada en las notas de carácter específico, presentando diferencias en los totales de las cuentas con respecto a los saldos de los Estados Financieros, carecen de aspectos cualitativos o cuantitativos, además de no contar con adopción y aprobación del Manual de Políticas Contables y de Operación. | Esas situaciones son originadas por inexistencia de mecanismos de controles, incumplimiento de las disposiciones contables, al no revelar toda la información necesaria para el entendimiento de las notas a los Estados Financieros, lo que denota debilidades en los procedimientos y en la armonización, adopción y aprobación del manual de políticas contables y de operación, para la elaboración de las mismas, acorde con la realidad financiera de la entidad. | Insuficiencia e inconsistencia en la información revelada en las notas a los Estados financieros al cierre del periodo, que obstaculiza el análisis, el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas y la evaluación de los estados financieros, lo cual genera incertidumbre en las cifras reveladas, afectando el principio de transparencia. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con el manejo contable y financiero, estructurando y asignando los controles y responsabildiades | Asegurar la oportunidad y coherencia de la información contable y de pagos | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la contabilización y pagos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.4286
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo periódico | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.5714
15 | COH_9518_2024 | Incumplimiento pago de los aportes patronales y del servidor público a los Sistemas de Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales del Sistema Integrado de Seguridad Social. | La situación se origina por indebidas decisiones administrativas, debilidades en los mecanismos de control y en la gestión para realizar los trámites respectivos por parte de la entidad, para cumplir de manera oportuna con el pago de sus obligaciones. | Conlleva a la generación de intereses moratorios y sanciones, los cuales, a futuro una vez la entidad haga efectivo el pago al Sistema Integrado de Seguridad Social, tanto de los aportes retenidos a los empleados como de los aportes correspondientes al empleador, se configuraría un posible detrimento patrimonial. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con las afiliaciones al régimen de seguridad social y las obligaciones que de ello se deriven | Cerrar las brechas que se puedan presentar en cuanto al seguimiento y la adhesión a la normatividad aplicable en material de seguridad social y obligaciones patronales | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a la seguridad social y demás obligaciones patronales asociadas a este tema | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la afiliación y pago de seguridad social, para trabajadores y contratistas, así como el reporte oportuno de novedades en esa materia | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.4286
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo mensual | Número | 4 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.5714
16 | COH_9606_2024 | Inconsistencias en los saldos revelados en las conciliaciones bancarias de las partidas conciliatorias del grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo, presentando registros sin soportes, transferencias por cuentas bancarias diferentes y por menor valor e ingresos identificados no registrados. | Lo anterior, por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, falta de depuración contable permanente y ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, tesorería), inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN, así como concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro contable y de tesorería. | Estas situaciones se constituyen en un riesgo frente al manejo de recursos públicos, generando confusión e incertidumbre en los saldos revelados en el grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo, entre las diferentes áreas al cierre del periodo y dificultando el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con la conciliación bancaria, estructurando y asignando los controles y responsabilidades | Asegurar la oportunidad y precisión, en la conciliación de saldos bancarios | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la conciliación bancaria | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.4286
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo semanal | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.5714
17 | COH_9614_2024 | Inconsistencias en los saldos revelados en el software financiero del módulo Contable con Tesorería en el grupo Efectivo y Equivalentes al Efectivo por no realizar conciliaciones entre áreas. | Esta situación se presenta por debilidades en el seguimiento, verificación y análisis de la información, ausencia de conciliaciones entre áreas (contabilidad, tesorería), inexistencia de mecanismos de control y de procesos y procedimientos aplicados por la entidad, inobservancia del marco normativo establecido por la CGN, así como concentración de funciones y prácticas incorrectas en el registro contable y de tesorería. | Esta situación genera riesgo en el manejo de recursos públicos, confusión e incertidumbre los saldos revelados como disponibles entre las dos áreas al cierre del periodo, dificultando el análisis y verificación de la información financiera de la entidad. | Definir y formalizar el estándar pertinente, en relación con el manejo contable y financiero, estructurando y asignando los controles y responsabildiades | Asegurar la frecuencia del seguimiento y control pertinente, asociado a las actividades de contabilización y pagos | Realizar capacitación en normatividad legal aplicable a las actividades contables y financieras | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Estructurar el estándar y/o documentación pertinente que regule la contabilización y pagos | Número | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-31 | 3.4286 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.4286
[7 empty] | Socializar e implementar el estándar construido y ajustar a medida que se identifiquen mejoras | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Realizar seguimiento a la implementación, con muestreo semanal | Número | 16 | 2025-02-03 | 2025-05-30 | 16.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.5714
18 | COH_9618_2024 | Cobro de gastos bancarios en cuentas que deben estar marcadas como exentas, y registros contables y pagos dobles y por mayor valor, con beneficio de auditoria en cuantía de $2.227.340. | Estas situaciones se presentan por debilidades en la revisión y conciliación de la información contable y de tesorería, inexistencia de controles, desconocimiento de la norma y concentración de funciones, así como no realizar las gestiones necesarias para el reintegro de los recursos y prácticas incorrectas de registro contable y de pagos. | Lo expuesto, genera una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el proceso financiero de la entidad e incertidumbre en los saldos disponibles al cierre de la vigencia al realizar pagos por mayor valor, dobles y cobro de gastos financieros, ocasionando detrimento patrimonial por la suma de $12.094.339. | Definir los productos bancarios que deben tener exoneración y monitorear medidas financieras que puedan gestionarse y favorecer a la entidad | Garantizar que las los gastos bancarios estén acordes con la naturaleza de la organización y la normatividad legal aplicable | Levantar la información de los productos bancarios y verificar las condiciones actuales | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1
[7 empty] | Realizar las gestiones pertinentes, de acuerdo con el producto | Número | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 2.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.5714
[7 empty] | Verificar en la conciliación mensual, la aplicación de los gastos bancarios pertinentes | Número | 6 | 2025-02-03 | 2025-06-27 | 20.5714 | 1 | 16.67% | 3.4286 | 3.4286 | 20.5714
19 | COH_8980_2024 | La RAP Eje Cafetero, no ha dado cumplimiento a la normativa existente en materia de transparencia, control social y participación ciudadana. | Deficiencias de control interno y falta de herramientas para garantizar el control social a través del ejercicio de la participación ciudadana. | Lo anterior, no permite que la comunidad de una manera eficiente ejerza control sobre los recursos públicos ejecutados por la entidad. | Estructurar y comunicar mecanismos de participación de los grupos y subgrupos de interés | Asegurar la información y comunicación, mediante canales pertinentes, con los grupos y subgrupos de interés de la organización | Realizar ejercicio de identificación de grupos y subgrupos de interés pertinentes | Número | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-16 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Identificar los requisitos aplicables, así como las necesidaes y expectativas de los grupos y subgrupos pertinentes priorizados | Número | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Consolidar la información y realizar análisis para definir estrategias y mecanismos de partipación y comunicación | Número | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 1.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1.5714
[7 empty] | Implementar mecanismos de participación y comunicación y realizar seguimiento | Número | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 3.5714 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.5714
TOTALES | [14 empty] | 261.3095 | 261.3095 | 740.7143
Elaboro: Oficina de Planeación
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
Correo electrónico:
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 740.7143
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 740.7143
|  | Fila de Totales |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 35.28%
[6 empty] | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 35.28%
Note on S11: ====== ID#AAABaR1QqX8 jmzambrano (2024-12-21 16:02:33) Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: ====== ID#AAABaR1QqY8 laquijano (2024-12-21 16:02:33) Liste consecutivamente los hallazgos definidos en el informe partiendo de uno. Nota: cuando una acción correctiva soluciona varios hallazgos de una misma naturaleza se debe agrupar.
Note on B12: ====== ID#AAABaR1QqXY laquijano (2024-12-21 16:02:33) Seleccione el numero del codigo correspondiente a la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración, según la clasificación esteblecida por la CGR.
Note on C12: ====== ID#AAABaR1QqXU CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) DESCRIBA BREVEMENTE EL HALLAZGO ( NO MAS DE 50 PALABRAS).
Note on D12: ====== ID#AAABaR1QqXc CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) RELACIONE EL FACTOR GENERADOR DE LA FALLA ADMINISTRATIVA.
Note on E12: ====== ID#AAABaR1QqYY CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) RELACIONE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALLA.
Note on F12: ====== ID#AAABaR1QqZA laquijano (2024-12-21 16:02:33) Registre la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.
Note on G12: ====== ID#AAABaR1QqYo laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione de manera concreta el objetivo que tiene que cumplir la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos.
Note on H12: ====== ID#AAABaR1QqXM laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione y cuantifique las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas parciales y finales que permitan medir el avance y cumplimiento del propósito de mejoramiento. Se deben incluir tantas filas como metas sean necesarias.
Note on I12: ====== ID#AAABaR1QqXw laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione el nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad . (unidades o porcentaje)
Note on J12: ====== ID#AAABaR1QqYA laquijano (2024-12-21 16:02:33) Relacione la cantidad, Volumen o tamaño de la actividad, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: ====== ID#AAABaR1QqX0 laquijano (2024-12-21 16:02:33) Fecha programada para la iniciación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on L12: ====== ID#AAABaR1QqYg laquijano (2024-12-21 16:02:33) Fecha programada para la terminación de cada actividad para el cumplimiento de la meta final.
Note on M12: ====== ID#AAABaR1QqXQ laquijano (2024-12-21 16:02:33) La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la actividad de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: ====== ID#AAABaR1QqY4 laquijano (2024-12-21 16:02:33) Registre el avance fisico de la ejecución de la actividad.
Note on O12: ====== ID#AAABaR1QqYs laquijano (2024-12-21 16:02:33) Calcula el avance porcentual de la actividad dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S12: ====== ID#AAABaR1QqXs CONTRALORIA (2024-12-21 16:02:33) Registre si la actividad fue efectiva o no.