## Programa Anual de AUD. 2026
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2026
Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2026, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente, y realizar seguimiento periódico para verificar su ejecución y avance.
Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2026 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno de RAP Eje Cafetero, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.
Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
Nro. Actividad | ACTIVIDADES | VIGENCIA 2026 | [47 empty] | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | CANTIDAD PLANEADA EN LA VIGENCIA 2026- | SEGUIMIENTO CON CORTE A MARZO DE 2026
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT/BRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV/BRE |  |  |  | DIC/BRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Cantidad Ejecutada a Marz-26 | Cump/to de la acción a Marz-26 | OBSERVACIONES
ROL NRO. 1 ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO
1 | Informe Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias) Página Web | [48 empty] | 1 Informe Publicado en la página web | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
2 | Informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno | [48 empty] | Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100 | 2 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
3 | Reporte FURAG II (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión) | [48 empty] | 1 Informe reportado | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
4 | Reporte Evaluación Control Interno Contable | [48 empty] | 1 Informe reportado | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
5 | Reporte del Resultado de aplicación de las normas de Derecho de Autor del software | [48 empty] | 1 Informe reportado | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
6 | Elaborar Informe de Austeridad en el Gasto | [48 empty] | Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (4 Informes) *100 | 4 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
7 | Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos. | [48 empty] | Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100 | 2 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
9 | Presentar Informe de evaluación trimestral a la Gerencia, sobre el avance y cumplimiento de los Planes de Acción por Dependencias y del Plan de Acción Institucional | [48 empty] | Número de Informes presentados a la Gerencia / Número de Informes programados en la vigencia (4 Informes) * 100 | 4 |  | 0% | Al tratarse de un seguimiento de carácter trimestral, durante cada vigencia deben elaborarse y presentarse cuatro (4) informes. En consecuencia, se hace necesario corregir el número de informes reportados a la Gerencia y programar la fecha de elaboración y presentación del informe faltante, a fin de completar el ciclo correspondiente a la vigencia. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
ROL NRO.2 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN
11 | Asesoría a los responsables de procesos en la documentación de procedimientos | [48 empty] | Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (1 asesoría) * 100 | 1 |  | 0% | Se debe corregir el número de asesorías, dado que en el indicador se establecen dos (2) asesorías; sin embargo, en el cronograma únicamente se registra una fecha programada (segunda semana de abril) y, de igual forma, en la casilla de cantidad planeada para la vigencia 2026 solo se consigna una (1). En consecuencia, se requiere ajustar la planeación, ya sea armonizando el indicador a una (1) asesoría o programando la segunda asesoría con su respectiva fecha en el cronograma y la cantidad planeada. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
12 | Asesoría a los responsables de procesos en la elaboración de los Planes de Mejoramiento internos y externos | [48 empty] | Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100 | 2 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
13 | Promover una cultura de autocontrol en las distintas dependencias mediante campañas que fomenten el conocimiento de la normativa y los procesos relacionados con el control interno para la toma de decisiones informadas, el cumplimiento legal y la autorregulación interna. | [48 empty] | Número de acciones de difusión por correo electrónico, WhatsApp, boletín institucional / Número de acciones programados para difundir (6 boletines) * 100 | 6 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
ROL NRO.3 ROL DE LA RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Y ENTES DE CONTROL
14 | Reporte Avance de Planes de Mejoramiento Aplicativo SIRECI | [48 empty] | Nro. de reportes realizados /Nro. de reportes programadas por el ente de control (1 reporte) *100 | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
ROL NRO.4 ROL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
19 | Asesoría a los responsables de procesos en la actualización de Mapas de Riesgos | [48 empty] | Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100 | 2 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
20 | Seguimiento cuatrimestral a riesgos y controles | [48 empty] | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados en la vigencia (3 seguimientos) * 100 | 3 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
ROL NRO. 5 ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
PLAN DE AUDITORIAS
21 | 1. "Auditoría Gestión contractual y secop II". | [48 empty] | dos (2) Informe de Auditoría | 2 |  | 0% | En el indicador se estableció la programación de cuatro (4) informes de auditoría en gestión contractual y en la plataforma SECOP II; sin embargo, en el cronograma únicamente se encuentran previstas dos (2). En consecuencia, se hace necesario ajustar la planeación, bien sea corrigiendo el indicador para que contemple dos (2) auditorías, o, en su defecto, programando las dos (2) auditorías faltantes en el cronograma, con el fin de garantizar coherencia entre el indicador, la programación y la ejecución. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
22 | 2. Auditoría Proceso de Presupuesto | [48 empty] | un (1) Informe de Auditoría | 1 |  | 0% | Se debe corregir la planeación, toda vez que el indicador establece la realización de dos (2) auditorías a los procesos de presupuesto; sin embargo, en el plan de trabajo únicamente se encuentra programada una (1), prevista para la segunda semana de abril. En consecuencia, se hace necesario ajustar el indicador o, en su defecto, programar la auditoría faltante con su respectiva fecha, a fin de garantizar coherencia entre el indicador y el plan de trabajo. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
23 | 3. "Auditoría de Supervisión e interventoría". Para hacerla en julio y agosto y otra en noviembre y diciembre | [48 empty] | dos (2) Informe de Auditoría | 2 |  | 0% | Se debe corregir la planeación, dado que se contempla la “Auditoría de Supervisión e Interventoría” con ejecución en los periodos de julio, agosto, noviembre y diciembre; no obstante, el indicador establece la realización de dos (2) auditorías, mientras que en el apartado de productos solo se registra una (1), y en el plan de trabajo se programan dos actividades con fechas específicas (primera semana de julio y primera semana de noviembre). En consecuencia, se requiere ajustar los productos y/o la planeación para garantizar coherencia entre el indicador, los productos y el plan de trabajo. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
24 | 4. "Auditoría contabilidad y conciliaciones" | [48 empty] | 1 Informe de Auditoría | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
25 | 5. Auditoría recursos de inversión | [48 empty] | Un (1) Informe de Auditoría | 1 |  | 0% | Se debe corregir la planeación, dado que el indicador establece la realización de tres (3) auditorías a los recursos de inversión; sin embargo, en el plan de trabajo únicamente se encuentra programada una (1), prevista para la tercera semana del mes de octubre. En consecuencia, se hace necesario ajustar el indicador o, en su defecto, programar las dos (2) auditorías faltantes con sus respectivas fechas, a fin de garantizar coherencia entre el indicador y la planeación. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
26 | 6. Auditoria al cumplimiento del programa de gestión documental | [48 empty] | 1 Informe de Auditoría | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
27 | 7.Auditoria a los recursos de regalias | [48 empty] | 1 Informe de Auditoría | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
SEGUIMIENTOS
28 | Verificación a la Publicación del Plan de Acción Estratégico anual en la página web de la entidad. | [48 empty] | 1 Verificación | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
29 | Verificación a la publicación del Programa de Transparencia y ética pública 2026 | [48 empty] | 1 Verificación | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
30 | Verificación a la Publicación del Plan de Acción Institucional anual en la página web de la entidad. | [48 empty] | 1 Verificación | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
31 | Seguimiento a las acciones del Programa de Transparencia y ética pública | [48 empty] | Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados en la vigencia 2 seguimientos) * 100 | 2 |  | 0% | Se debe corregir la planeación, toda vez que el indicador establece la realización de tres (3) seguimientos durante la vigencia; sin embargo, en la programación únicamente se tienen agendadas dos (2) jornadas, correspondientes a la segunda semana de mayo y la segunda semana de septiembre. En consecuencia, se hace necesario ajustar el indicador o programar el seguimiento faltante con su respectiva fecha, a fin de garantizar coherencia entre el indicador y la planeación. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
34 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento de las auditorias internas y externas | [48 empty] | Nro. de seguimientos realizados a los planes de mejoramiento internos y externos/Nro. de seguimientos programados (4 seguimientos) *100 | 4 |  | 0% | Se debe corregir la planeación, toda vez que la actividad se define como de carácter trimestral: “Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento de las auditorías internas y externas”; sin embargo, en la programación solo se encuentran agendados tres (3) seguimientos, previstos para la tercera semana de abril, la segunda semana de julio y la segunda semana de octubre. En consecuencia, se hace necesario programar el seguimiento correspondiente al trimestre faltante o ajustar la definición de la actividad, a fin de garantizar coherencia entre la periodicidad establecida y la planeación anual. | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
35 | Seguimiento a la implementación del MIPG | [48 empty] | Nro. de seguimientos realizados a la implementación del MIPG/Nro. de seguimientos programados (1 Seguimiento) *100 | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
36 | Evaluación Rendición de cuentas | [48 empty] | 1 Evaluación | 1 |  | 0% | bar: ENERO 2 to ENERO 4; FEBRERO 4 to ABRIL 4; MAYO 2; JUNIO 2; JUNIO 4 to SEPT/BRE 4; OCTUBRE 3 to NOV/BRE 1; DIC/BRE 2; DIC/BRE 4
[50 empty] | Total Actividades | 51
Original Firmado
HERNANDO OSSA LENIS.
Asesora de Control Interno